## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS JOÃO DALMOLIN E ESTRADA DOS MARTINS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: MAIO 2018 - Boletim CPOS 172
ITEM | CÓDIGO CPOS | (MATERIAL + M.OBRA) | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA JOÃO DALMOLIN (TRECHO 1)
1.1 |  | Serviços iniciais e complementares
1.1.1 | 49.12.058 | Boca de leão simples, com grelha articulada - padrão PMSAPosse - completa | unid. | 3 | 1901.76 | 5705.28
1.1.2 | 49.06.070 | Fornecimento e instalação de grelha metálica para boca de leão | unid. | 3 | 291.45 | 874.35
1.1.3 | 49.12.140 | Poço de visita em alvenaria, padrão PMSAPosse - balão | unid. | 1 | 2952.05 | 2952.05
1.1.4 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita em alvenaria - pescoço | m | 3 | 445.7 | 1337.1
1.1.5 | 49.06.410 | Tampão de ferro fundido para P.V. - diâmetro 600mm - classe 250 | unid. | 3 | 304.42 | 913.26
|  | subtotal |  |  |  | 11782.04
1.2 |  | Guias e sarjetas extrusadas (comprimento= 650,00m)
1.2.1 | 54.06.150 | Execução de perfil extrusado no local | m3 | 35.75 | 423.77 | 15149.7775 | 847.55 | 423.775
1.2.2 | 11.01.630 | Concreto fck 25 Mpa para perfil extrusado | m3 | 35.75 | 318.75 | 11395.3125
|  | subtotal |  |  |  | 26545.09
1.3 |  | Pavimentação asfáltica (área= 2.806,76m2)
1.3.1 | 54.01.030 | Abertura e preparo caixa de 13 cm, compactação 95% e transporte 1,0 k (larg. 9m) | m2 | 3004.76 | 4.72 | 14182.4672 | 14.25
1.3.2 | der 23.04.05.01 | Base estabilizada granulometricamente (espessura 10cm) | m3 | 280.67 | 118.34 | 33214.4878
1.3.3 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 | 2806.76 | 7.33 | 20573.5508
1.3.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 2806.76 | 3.46 | 9711.3896
1.3.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (esp.3cm) | m3 | 84.2 | 774.93 | 65249.106
|  | subtotal |  |  |  | 142931.0014
1.4 |  | Sinalização viária
1.4.1 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 52.06 | 21.58 | 1123.4548
1.4.2 | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa aço galvan. com pintura esmalte sintético (05 unid.) | m2 | 0.89 | 686.68 | 611.1452
1.4.3 | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado (D=2 1/2"), incluso instalação (5x3,5mx1,8kg) | kg | 31.5 | 14.75 | 464.625
|  | subtotal |  |  |  | 2199.225
|  | TOTAL ITEM 1 (R$) |  |  |  | 183457.3564
2 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: RUA ESTRADA DOS MARTINS
2.1 |  | Serviços iniciais e complementares
2.1.1 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada terreno, inclusive troncos até 15cm diâm. e transporte até 1km | m2 | 1256.13 | 2.14 | 2688.1182
2.1.2 | 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvores (DAP 15 a 30cm) | unid. | 10 | 532.54 | 5325.4
2.1.3 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo 1ª categoria (campo aberto), com bota-fora | m3 | 1178.79 | 7.93 | 9347.8047
2.1.4 | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado, em campo aberto (100% P.N.) | m3 | 705.4 | 6.41 | 4521.614
2.1.5 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda, em placas | m2 | 1256.13 | 7 | 8792.91 | 9.08
2.1.6 | 34.05.010 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto (altura 1,50m) | m | 488 | 36.78 | 17948.64 | 49.04 | para 2,0m
2.1.7 | 49.12.058 (+60%) | Boca de leão dupla, com grelha articulada - padrão PMSAPosse - completa | unid. | 1 | 3042.81 | 3042.81
2.1.8 | 49.06.070 | Fornecimento e instalação de grelha metálica para boca de leão | unid. | 2 | 291.45 | 582.9
2.1.9 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita em alvenaria - pescoço | m | 2 | 445.7 | 891.4
2.1.10 | 49.06.410 | Tampão de ferro fundido para P.V. - diâmetro 600mm - classe 250 | unid. | 2 | 304.42 | 608.84
|  | subtotal |  |  |  | 53750.4369
2.2 |  | Guias e sarjetas extrusadas (comprimento= 502,00m)
2.2.1 | 54.06.150 | Execução de perfil extrusado no local | m3 | 27.61 | 423.77 | 11700.2897 | 847.55 | 423.775
2.2.2 | 11.01.630 | Concreto fck 25 Mpa para perfil extrusado | m3 | 27.61 | 318.75 | 8800.6875
|  | subtotal |  |  |  | 20500.9772
2.3 |  | Pavimentação asfáltica (área= 2.049,60m2)
2.3.1 | 54.01.030 | Abertura e preparo caixa de 13 cm, compactação 95% e transporte 1,0 k (larg. 9m) | m2 | 2196 | 4.72 | 10365.12
2.3.2 | der 23.04.05.01 | Base estabilizada granulometricamente (espessura 10cm) | m3 | 204.96 | 118.34 | 24254.9664
2.3.3 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 | 2049.6 | 7.33 | 15023.568
2.3.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 2049.6 | 3.46 | 7091.616
2.3.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (esp.3cm) | m3 | 61.49 | 774.93 | 47650.4457
|  | subtotal |  |  |  | 104385.7161
2.4 |  | Sinalização viária
2.4.1 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 44.48 | 21.58 | 959.8784
2.4.2 | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa aço galvan. com pintura esmalte sintético (05 unid.) | m2 | 0.6 | 686.68 | 412.008
2.4.3 | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado (D=2 1/2"), incluso instalação (5x3,5mx1,8kg) | kg | 25.2 | 14.75 | 371.7
|  | subtotal |  |  |  | 1743.5864
|  | TOTAL ITEM 2 (R$) |  |  |  | 180380.7166
3 |  | PONTE NO CRUZAMENTO DO CÓRREGO COM A RUA ESTRADA DOS MARTINS
3.1 |  | Serviços iniciais
3.1.1 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de solo 1ª e 2ª categorias, inclusive carga e transporte | m3 | 357.5 | 6.45 | 2305.875
3.1.2 | 07.05.010 | Escavação mecanizada de solo brejoso, inclusive carga e transporte | m3 | 130 | 22.95 | 2983.5
3.1.3 | 11.18.140 | Base em colchão de rachao | m3 | 104 | 118.24 | 12296.96
3.1.4 | sinapi 73.883/3 | Base drenante de cascalho (espessura 20cm) | m3 | 26 | 57.68 | 1499.68
|  | subtotal |  |  |  | 19086.015
3.2 |  | Drenagem pluvial na ponte
3.2.1 | 49.12.058 | Boca de leão simples, com grelha articulada - padrão PMSAPosse - completa | unid. | 4 | 1901.76 | 7607.04
3.2.2 | 46.12.030 | Tubo de concreto simples - PS-1 (diâmetro 0,50m) | m | 30 | 99.2 | 2976
|  | subtotal |  |  |  | 10583.04
3.3 |  | Aduelas em concreto armado, com instalação
3.3.1 | cotação | Fornecimento e Transporte de aduelas de concreto 2,50x2,00x1,00m | unid. | 52 | 2767.96 | 143933.92
3.3.2 | 49.15.100 | Contratação de máquinas para descarga e instalação das aduelas (mão de obra) | m | 52 | 118.5 | 6162
|  | subtotal |  |  |  | 150095.92
3.4 |  | Execução de muros alas e mureta de proteção (contenção) da ponte
3.4.1 | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural (dimensões 19x19x39cm)-classe A | m2 | 32 | 89.64 | 2868.48
3.4.2 | 11.01.100-11.16.020 | Concreto FCK 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | m3 | 5.96 | 328.2 | 1956.072
3.4.3 | 10.01.040 | Armadura em aço CA 50 (taxa 80kg/m3) | kg | 476.8 | 5.97 | 2846.496
3.4.4 | 09.01.020 | Forma de madeira para concreto estrutural | m2 | 26.8 | 60.3 | 1616.04
3.4.5 | 17.02.040 | Chapisco com bianco (nas muretas de proteção da ponte) | m2 | 32 | 7.5 | 240
|  | subtotal |  |  |  | 9527.088
3.5 |  | Aterro lateral e recobrimento da ponte
3.5.1 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de solo 1ª categoria, com carga e transporte (fornecimento) | m3 | 140 | 6.45 | 903
3.5.2 | 07.11.020 | Reaterro mecanizado de valas, com compactação (entre muros alas) | m3 | 140 | 4.58 | 641.2
3.5.3 | sinapi 73.883/3 | Base drenante de cascalho (espessura 30cm) | m3 | 46.8 | 57.68 | 2699.424
|  | subtotal |  |  |  | 4243.624
3.6 |  | Pavimentação asfáltica na ponte
3.6.1 | 54.06.150 | Execução de perfil extrusado (24ml) | m3 | 1.32 | 423.77 | 559.3764 | 847.55 | 423.775
3.6.2 | 11.01.630 | Concreto FCK 25 Mpa, para perfil extrusado | m3 | 1.32 | 318.75 | 420.75
3.6.3 | der 23.04.05.01 | Base estabilizada granulometricamente (espessura 10cm) | m3 | 10.08 | 118.34 | 1192.8672
3.6.4 | 54.03.240 | Imprimação Betuminosa Impermeabilizante | m2 | 100.8 | 7.33 | 738.864
3.6.5 | 54.03.230 | Imprimação Betuminosa Ligante | m2 | 100.8 | 3.46 | 348.768
3.6.6 | 54.03.210 | Capa CBUQ (espessura 3cm) | m3 | 3.02 | 774.93 | 2340.2886
|  | subtotal |  |  |  | 5600.9142
3.7 |  | Serviços complementares
3.7.1 | 17.01.040 | Execução de calçada com piso de concreto fck15MPa (espessura 6cm / A=48,00m2) | m3 | 2.88 | 459.98 | 1324.7424
|  | subtotal |  |  |  | 1324.7424
|  | TOTAL ITEM 3 (R$) |  |  |  | 200461.3436
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 564299.4166
BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 114778.5013
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 679077.9179
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  | ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO PROJETO - CREA 0605058496
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO
ART Nº ___________________________________
Note on E28: 1,8kg/m
Note on E39: 0,055m³/m
Note on E58: 1,8kg/m
Note on F8: proporcional á 13 cm
Note on F9: Metade do valor da tabela
Note on F15: Metade do valor da tabela
Note on F19: proporcional á 13 cm
Note on F40: Metade do valor da tabela
Note on F45: Metade do valor da tabela
Note on F49: proporcional á 13 cm
Note on F69: proporcional á 13 cm
Note on F89: Metade do valor da tabela

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS JOÃO DALMOLIN E ESTRADA DOS MARTINS
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | TOTAL
| ATIVIDADES |  |  | (R$) | (150 DIAS) |  |  |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS
1.1 | RUA JOÃO DALMOLIN: Serviços iniciais | 1 | conj. | 11782.04 | 11782.04 |  |  |  |  | 11782.04
1.2 | RUA JOÃO DALMOLIN: Guias e sarjetas extrusadas | 1 | conj. | 26545.09 |  |  | 26545.09 |  |  | 26545.09
1.3 | RUA JOÃO DALMOLIN: Pavimentação asfáltica | 1 | conj. | 142931.0014 |  |  | 42879.3004 | 100051.701 |  | 142931.0014
1.4 | RUA JOÃO DALMOLIN: Sinalização viária | 1 | conj. | 2199.225 |  |  |  |  | 2199.225 | 2199.225
2.1 | RUA ESTRADA DOS MARTINS: Serviços iniciais | 1 | conj. | 53750.4369 | 53750.4369 |  |  |  |  | 53750.4369
2.2 | RUA ESTRADA DOS MARTINS: Guias e sarjetas | 1 | conj. | 20500.9772 |  |  | 20500.9772 |  |  | 20500.9772
2.3 | RUA ESTRADA DOS MARTINS: Pavimentação asfáltica | 1 | conj. | 104385.7161 |  |  | 31315.7148 | 73070.0013 |  | 104385.7161
2.4 | RUA ESTRADA DOS MARTINS: Sinalização viária | 1 | conj. | 1743.5864 |  |  |  |  | 1743.5864 | 1743.5864
3.1 | PONTE: Serviços iniciais | 1 | conj. | 19086.015 | 19086.015 |  |  |  |  | 19086.015
3.2 | PONTE: Drenagem pluvial | 1 | conj. | 10583.04 |  |  | 10583.04 |  |  | 10583.04
3.3 | PONTE: Aduelas de concreto armado, com instalação | 1 | conj. | 150095.92 |  | 150095.92 |  |  |  | 150095.92
3.4 | PONTE: Execução de muros alas | 1 | conj. | 9527.088 |  |  | 9527.088 |  |  | 9527.088
3.5 | PONTE: Aterro lateral e recobrimento da ponte | 1 | conj. | 4243.624 |  |  | 4243.624 |  |  | 4243.624
3.6 | PONTE: Pavimentação asfáltica na ponte | 1 | conj. | 5600.9142 |  |  | 1680.2743 | 3920.6399 |  | 5600.9142
3.7 | PONTE: Serviços complementares | 1 | conj. | 1324.7424 |  |  |  |  | 1324.7424 | 1324.7424
| TOTAL (R$) |  |  | 564299.4166 | 84618.4919 | 150095.92 | 147275.1087 | 177042.3422 | 5267.5538 | 564299.4166 | 564299.4166
| BDI ADOTADO (20,34%) |  |  | 114778.5013 | 17211.4013 | 30529.5101 | 29955.7571 | 36010.4124 | 1071.4204 | 114778.5013
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 679077.9179 | 101829.8932 | 180625.4301 | 177230.8658 | 213052.7546 | 6338.9742 | 679077.9179
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 679077.9179 |  |  |  |  | 679077.9179
| NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  |  |  | ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  | DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE

## orç branco
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS JOÃO DALMOLIN E ESTRADA DOS MARTINS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | (MATERIAL + M.OBRA) | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA JOÃO DALMOLIN (TRECHO 1)
1.1 | Serviços iniciais e complementares
1.1.1 | Boca de leão simples, com grelha articulada - padrão PMSAPosse - completa | unid. | 3 |  | 0
1.1.2 | Fornecimento e instalação de grelha metálica para boca de leão | unid. | 3 |  | 0
1.1.3 | Poço de visita em alvenaria, padrão PMSAPosse - balão | unid. | 1 |  | 0
1.1.4 | Chaminé para poço de visita em alvenaria - pescoço | m | 3 |  | 0
1.1.5 | Tampão de ferro fundido para P.V. - diâmetro 600mm - classe 250 | unid. | 3 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
1.2 | Guias e sarjetas extrusadas (comprimento= 650,00m)
1.2.1 | Execução de perfil extrusado no local | m3 | 35.75 |  | 0
1.2.2 | Concreto fck 25 Mpa para perfil extrusado | m3 | 35.75 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
1.3 | Pavimentação asfáltica (área= 2.806,76m2)
1.3.1 | Abertura e preparo caixa de 13 cm, compactação 95% e transporte 1,0 k (larg. 9m) | m2 | 3004.76 |  | 0
1.3.2 | Base estabilizada granulometricamente (espessura 10cm) | m3 | 280.67 |  | 0
1.3.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 | 2806.76 |  | 0
1.3.4 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 2806.76 |  | 0
1.3.5 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (esp.3cm) | m3 | 84.2 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
1.4 | Sinalização viária
1.4.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 52.06 |  | 0
1.4.2 | Sinalização vertical em placa aço galvan. com pintura esmalte sintético (05 unid.) | m2 | 0.89 |  | 0
1.4.3 | Suporte de perfil metálico galvanizado (D=2 1/2"), incluso instalação (5x3,5mx1,8kg) | kg | 31.5 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM 1 (R$) |  |  |  | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: RUA ESTRADA DOS MARTINS
2.1 | Serviços iniciais e complementares
2.1.1 | Limpeza mecanizada terreno, inclusive troncos até 15cm diâm. e transporte até 1km | m2 | 1256.13 |  | 0
2.1.2 | Corte, recorte e remoção de árvores (DAP 15 a 30cm) | unid. | 10 |  | 0
2.1.3 | Escavação e carga mecanizada em solo 1ª categoria (campo aberto), com bota-fora | m3 | 1178.79 |  | 0
2.1.4 | Compactação de aterro mecanizado, em campo aberto (100% P.N.) | m3 | 705.4 |  | 0
2.1.5 | Plantio de grama esmeralda, em placas | m2 | 1256.13 |  | 0
2.1.6 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto (altura 1,50m) | m | 488 |  | 0
2.1.7 | Boca de leão dupla, com grelha articulada - padrão PMSAPosse - completa | unid. | 1 |  | 0
2.1.8 | Fornecimento e instalação de grelha metálica para boca de leão | unid. | 2 |  | 0
2.1.9 | Chaminé para poço de visita em alvenaria - pescoço | m | 2 |  | 0
2.1.10 | Tampão de ferro fundido para P.V. - diâmetro 600mm - classe 250 | unid. | 2 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
2.2 | Guias e sarjetas extrusadas (comprimento= 502,00m)
2.2.1 | Execução de perfil extrusado no local | m3 | 27.61 |  | 0
2.2.2 | Concreto fck 25 Mpa para perfil extrusado | m3 | 27.61 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
2.3 | Pavimentação asfáltica (área= 2.049,60m2)
2.3.1 | Abertura e preparo caixa de 13 cm, compactação 95% e transporte 1,0 k (larg. 9m) | m2 | 2196 |  | 0
2.3.2 | Base estabilizada granulometricamente (espessura 10cm) | m3 | 204.96 |  | 0
2.3.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 | 2049.6 |  | 0
2.3.4 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 2049.6 |  | 0
2.3.5 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (esp.3cm) | m3 | 61.49 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
2.4 | Sinalização viária
2.4.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 44.48 |  | 0
2.4.2 | Sinalização vertical em placa aço galvan. com pintura esmalte sintético (05 unid.) | m2 | 0.6 |  | 0
2.4.3 | Suporte de perfil metálico galvanizado (D=2 1/2"), incluso instalação (5x3,5mx1,8kg) | kg | 25.2 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM 2 (R$) |  |  |  | 0
3 | PONTE NO CRUZAMENTO DO CÓRREGO COM A RUA ESTRADA DOS MARTINS
3.1 | Serviços iniciais
3.1.1 | Escavação mecanizada de solo 1ª e 2ª categorias, inclusive carga e transporte | m3 | 357.5 |  | 0
3.1.2 | Escavação mecanizada de solo brejoso, inclusive carga e transporte | m3 | 130 |  | 0
3.1.3 | Base em colchão de rachao | m3 | 104 |  | 0
3.1.4 | Base drenante de cascalho (espessura 20cm) | m3 | 26 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
3.2 | Drenagem pluvial na ponte
3.2.1 | Boca de leão simples, com grelha articulada - padrão PMSAPosse - completa | unid. | 4 |  | 0
3.2.2 | Tubo de concreto simples - PS-1 (diâmetro 0,50m) | m | 30 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
3.3 | Aduelas em concreto armado, com instalação
3.3.1 | Fornecimento e Transporte de aduelas de concreto 2,50x2,00x1,00m | unid. | 52 |  | 0
3.3.2 | Contratação de máquinas para descarga e instalação das aduelas (mão de obra) | m | 52 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
3.4 | Execução de muros alas e mureta de proteção (contenção) da ponte
3.4.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural (dimensões 19x19x39cm)-classe A | m2 | 32 |  | 0
3.4.2 | Concreto FCK 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | m3 | 5.96 |  | 0
3.4.3 | Armadura em aço CA 50 (taxa 80kg/m3) | kg | 476.8 |  | 0
3.4.4 | Forma de madeira para concreto estrutural | m2 | 26.8 |  | 0
3.4.5 | Chapisco com bianco (nas muretas de proteção da ponte) | m2 | 32 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
3.5 | Aterro lateral e recobrimento da ponte
3.5.1 | Escavação mecanizada de solo 1ª categoria, com carga e transporte (fornecimento) | m3 | 140 |  | 0
3.5.2 | Reaterro mecanizado de valas, com compactação (entre muros alas) | m3 | 140 |  | 0
3.5.3 | Base drenante de cascalho (espessura 30cm) | m3 | 46.8 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
3.6 | Pavimentação asfáltica na ponte
3.6.1 | Execução de perfil extrusado (24ml) | m3 | 1.32 |  | 0
3.6.2 | Concreto FCK 25 Mpa, para perfil extrusado | m3 | 1.32 |  | 0
3.6.3 | Base estabilizada granulometricamente (espessura 10cm) | m3 | 10.08 |  | 0
3.6.4 | Imprimação Betuminosa Impermeabilizante | m2 | 100.8 |  | 0
3.6.5 | Imprimação Betuminosa Ligante | m2 | 100.8 |  | 0
3.6.6 | Capa CBUQ (espessura 3cm) | m3 | 3.02 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
3.7 | Serviços complementares
3.7.1 | Execução de calçada com piso de concreto fck15MPa (espessura 6cm / A=48,00m2) | m3 | 2.88 |  | 0
| subtotal |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM 3 (R$) |  |  |  | 0
TOTAL (R$) |  |  |  | 0
BDI 20,34% (R$) |  |  |  | 0
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) |  |  |  | 0
Note on D28: 1,8kg/m
Note on D39: 0,055m³/m
Note on D58: 1,8kg/m
Note on E8: proporcional á 13 cm
Note on E9: Metade do valor da tabela
Note on E15: Metade do valor da tabela
Note on E19: proporcional á 13 cm
Note on E40: Metade do valor da tabela
Note on E45: Metade do valor da tabela
Note on E49: proporcional á 13 cm
Note on E69: proporcional á 13 cm
Note on E89: Metade do valor da tabela

## cronog branco
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS JOÃO DALMOLIN E ESTRADA DOS MARTINS
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | TOTAL
| ATIVIDADES |  |  | (R$) | (150 DIAS) |  |  |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS
1.1 | RUA JOÃO DALMOLIN: Serviços iniciais | 1 | conj. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | RUA JOÃO DALMOLIN: Guias e sarjetas extrusadas | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | RUA JOÃO DALMOLIN: Pavimentação asfáltica | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | RUA JOÃO DALMOLIN: Sinalização viária | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | RUA ESTRADA DOS MARTINS: Serviços iniciais | 1 | conj. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 | RUA ESTRADA DOS MARTINS: Guias e sarjetas | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | RUA ESTRADA DOS MARTINS: Pavimentação asfáltica | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.4 | RUA ESTRADA DOS MARTINS: Sinalização viária | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | PONTE: Serviços iniciais | 1 | conj. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3.2 | PONTE: Drenagem pluvial | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | PONTE: Aduelas de concreto armado, com instalação | 1 | conj. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 | PONTE: Execução de muros alas | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.5 | PONTE: Aterro lateral e recobrimento da ponte | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.6 | PONTE: Pavimentação asfáltica na ponte | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.7 | PONTE: Serviços complementares | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI ADOTADO (20,34%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COM BDI (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0