## orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS (PARCIAL) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO JOSÉ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: RUA ANTÔNIO TEIXEIRA E RUA MIGUEL LALA - JARDIM MARIA HELENA
VALOR
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | (R$)
| MATERIAL + MÃO DE OBRA |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1 | Recapeamento asfáltico
1.1 | Imprimação Betuminosa Ligante | 7489.1 | m2
1.2 | Capa de CBUQ (espessura 3 cm) | 224.67 | m3
SUBTOTAL (R$)
2 | Sinalização Horizontal
2.1 | Sinalização Horizontal c/ tinta vinílica | 267.03 | m²
2.2 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | 12 | und.
2.3 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 3.48 | m³
SUBTOTAL (R$)
3 | Sinalização Vertical
3.1 | Sinalização Vertical em placa aço galv. c/ pintura esmalte, inclusive | 3.57 | m²
instalação da placa (num total de 21 placas)
3.2 | Suporte tubular em aço galvanizado 2 1/2", inclusive colocação | 73.5 | m
(21 placas x 3,5 metros por placa)
SUBTOTAL (R$)
TOTAL ( R$ )
BDI (19,67%) ( R$ )
TOTAL COM BDI (19,67%) ( R$ )

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: RUA ANTÔNIO TEIXEIRA E RUA MIGUEL LALA
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | QUANT. | UN. | VALOR |  |  | TOTAL
| ATIVIDADES |  |  | (R$) |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1 | Recapeamento asfáltico | 1 | conj. | 0
2 | Sinalização Horizontal | 1 | conj. | 0
3 | Sinalização Vertical | 1 | conj. | 0
| TOTAL (R$) |  |  | 0
| BDI (19,67%) (R$) |  |  | 0
| TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 0