## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: JUNHO 2020 - Boletim CPOS 178
ITEM | CÓDIGO CPOS | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 |  | Instalações Elétricas e de Ar Condicionado
1.1 | 04.18.340 | Remoção de conduletes (comprimento: 3,00m) | unid. | 22 | 15.44 | 339.68
1.2 | 03.02.040 | Demolição de alvenaria para embutir os eletrodutos | m2 | 11.37 | 6.3 | 71.631 | 63.08 | 10cm | 6.308
1.3 | 38.19.030 | Eletroduto PVC corrugado flexível leve 25mm | m | 67.3 | 13.16 | 885.668
1.4 | 17.02.040 | Recomposição do Chapisco para embutir os eletrodutos | m2 | 11.37 | 8.18 | 93.0066
1.5 | 17.02.120 | Recomposição do Emboço para embutir os eletrodutos | m2 | 11.37 | 16.24 | 184.6488
1.6 | 43.07.330 | Retirada, Reinstalação de aparelhos de Ar Condicionado, incluindo manutenção | conj. | 12 | 401.93 | 4823.16
1.7 | 03.02.040 | Demolição de alvenaria para embutir os tubos de Ar Condicionado | m2 | 10.8 | 6.3 | 68.04 | 63.08 | 10cm | 6.308
1.8 | 46.27.070 | Tubo de cobre para Ar Condicionado, inclusive conexões | m | 36 | 15.34 | 552.24
1.9 | 32.11.200 | Isolamento térmico para tubos de cobre em espuma elastomérica | m | 36 | 9.73 | 350.28
1.10 | 46.01.020 | Tupo PVC rígido DN=25mm, inclusive conexões (dreno A.C.) | m | 37.9 | 11.77 | 446.083 | 23.54 | 50% | 11.77
1.11 | 17.02.040 | Recomposição do Chapisco para embutir tubos de A.C. | m2 | 10.8 | 8.18 | 88.344
1.12 | 17.02.120 | Recomposição do Emboço para embutir tubos de A.C. | m2 | 10.8 | 16.24 | 175.392
1.13 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 (descidas para dreno A.C.) | m | 13.2 | 68.26 | 901.032
1.14 | 04.04.020 | Retirada de piso em mosaico português para embutir tubução pluvial | m2 | 1.35 | 20.5 | 27.675
1.15 | 54.20.120 | Reassentamento de mosaico português em calçada | m2 | 1.35 | 18.71 | 25.2585
1.16 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 2.22 | 89.86 | 199.4892
|  | subtotal |  |  |  | 9231.6281
2 |  | Revestimento das Paredes Externas
2.1 | 03.03.020 | Apicoamento das paredes existentes | m2 | 235.89 | 2.36 | 556.7004
2.2 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (cores diversas) | m2 | 235.89 | 74.18 | 17498.3202
2.3 | 21.03.151 | Testeira: Revestimento em alumínio composto ACM (4mm) e acababamento PVDF (marquise das fachadas) | m2 | 30.32 | 562.83 | 17065.0056
2.4 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço - TESTEIRA (5kg/m2) | kg | 151.6 | 14.44 | 2189.104
|  | subtotal |  |  |  | 37309.1302
3 |  | Pintura Geral
3.1 | 03.03.040 | Demolição de revestimento em massa em parede ou teto | m2 | 50 | 4.73 | 236.5
3.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 1.5 | 89.86 | 134.79
3.3 | 17.02.040 | Chapisco com bianco peneirado | m2 | 50 | 8.18 | 409
3.4 | 17.02.120 | Emboço desempenado comum | m2 | 50 | 16.24 | 812
3.5 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (pintura interna) | m2 | 340.74 | 10.98 | 3741.3252 | 21.96 | 10.98
3.6 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (pintura externa) | m2 | 203.13 | 10.98 | 2230.3674 | 21.96 | 10.98
3.7 | 33.10.041 | Esmalte a base de água em massa - barrados (pintura externa) | m2 | 87.05 | 16.19 | 1409.3395 | 32.38 | 16.19
3.8 | 33.11.050 | Esmalte a base de água em esquadrias metálicas (janelas e portas) | m2 | 70.64 | 16.19 | 1143.6616 | 32.38 | 16.19
3.9 | 33.11.050 | Esmalte a base de água em esquadrias metálicas (portões e grades) | m2 | 56.69 | 17.83 | 1010.7827 | 35.66 | 17.83
3.10 | 33.06.020 | Pintura acrílica para muros e pisos | m2 | 344.6 | 8.96 | 3087.616 | 17.92 | 8.96
3.11 | 17.02.080 | Chapisco rústico com brita 1 | m2 | 62.76 | 8.16 | 512.1216
|  | subtotal |  |  |  | 14727.504
4 |  | Serviços Complementares
4.1 | 04.09.100 | Remoção de guarda corpo (ALMOXARIFADO) | m2 | 1.6 | 24.47 | 39.152
4.2 | 14.30.310 | Divisória em placas de gesso acartonado (espessura 10cm) | m2 | 5.13 | 99.62 | 511.0506
4.3 | 23.09.560 | Porta de madeira lisa com batente metálico (dim. 90 x 210cm) | conj. | 1 | 471.49 | 471.49
4.4 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta 1 folha | conj. | 1 | 191.11 | 191.11
4.5 | 33.12.011 | Esmalte a base de água em portas de madeira | m2 | 3.78 | 16.32 | 61.6896 | 32.65 | 16.325
4.6 | 24.03.310 | Corrimão tubular para escada (diâmetro 1 1/2"), inclusive pintura esmalte | m | 3 | 139.5 | 418.5
4.7 | 04.09.100 | Remoção de porta e janela em grades metálicas (COZINHA) | m2 | 4.09 | 24.47 | 100.0823
4.8 | 26.02.060 | Porta em vidro temperado e=10mm, de abrir (1,18 x 2,10 = 2,48m2) | m2 | 2.48 | 216.11 | 535.9528
4.9 | 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de abrir em vidro temperado | unid. | 1 | 60.77 | 60.77
4.10 | 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de abrir em vidro temperado | unid. | 1 | 66.1 | 66.1
4.11 | 28.20.600 | Fechadura de centro para porta de abrir em vidro temperado | unid. | 1 | 121.98 | 121.98
4.12 | 28.20.590 | Contrafechadura para porta de abrir em vidro temperado | unid. | 1 | 73.1 | 73.1
4.13 | 26.02.060 | Bandeira superior em vidro temperado fixo e=10mm (1,18 x 0,51 = 0,60m2) | m2 | 0.6 | 216.11 | 129.666
4.14 | 28.20.360 | Suporte duplo para vidro temperado fixo (bandeira) | conj. | 1 | 148.59 | 148.59
4.15 | 26.02.020 | Janela em vidro temperado fixo e=6mm (2,20 x 0,46 = 1,01m2) | m2 | 1.01 | 160.08 | 161.6808
4.16 | 28.20.360 | Suporte duplo para vidro temperado fixo | conj. | 1 | 148.59 | 148.59
4.17 | 04.08.020 | Remoção de porta de madeira, incluso batentes e guarnições (VESTIÁRIOS) | pç | 1 | 17.49 | 17.49
4.18 | 23.02.040 | Porta de madeira macho e fêmea, com batentes e guarnições (80x210cm) | conj. | 1 | 682.2 | 682.2
4.19 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta 1 folha | conj. | 1 | 191.11 | 191.11
4.20 | 33.05.330 | Verniz para superfícies de madeira (portas) | m2 | 30.24 | 9.1 | 275.184 | 18.19 | 9.095
4.21 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno/ externo | m2 | 2.7 | 31.49 | 85.023
4.22 | 33.10.060 | Pintura Epóxi para recobrimento de azulejos existentes | m2 | 85.64 | 37.5 | 3211.5 | 75 | 37.5
4.23 | 26.02.020 | Janela em vidro temperado fixo e=6mm (banheiro) | m2 | 1 | 160.08 | 160.08
4.24 | 28.20.360 | Suporte duplo para vidro temperado fixo | conj. | 1 | 148.59 | 148.59
|  | subtotal |  |  |  | 8010.6811
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 69278.9434
BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 14091.3371
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 83370.2805
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  | ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO PROJETO - CREA 0605058496
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO
Note on F44: proporcional á 13 cm

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  | TOTAL
| ATIVIDADES |  |  | (R$) | (90 DIAS) |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO | 1 | conj. | 9231.6281 | 3077.2094 | 3077.2094 | 3077.2094 | 9231.6281
2 | REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS | 1 | conj. | 37309.1302 | 12436.3767 | 12436.3767 | 12436.3767 | 37309.1302
3 | PINTURA GERAL | 1 | conj. | 14727.504 | 4909.168 | 4909.168 | 4909.168 | 14727.504
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | conj. | 8010.6811 | 2670.227 | 2670.227 | 2670.227 | 8010.6811
TOTAL (R$) |  |  |  | 69278.9434 | 23092.9811 | 23092.9811 | 23092.9811 | 69278.9434 | 69278.9434
BDI ADOTADO (20,34%) |  |  |  | 14091.3371 | 4697.1124 | 4697.1124 | 4697.1124 | 14091.3371
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 83370.2805 | 27790.0935 | 27790.0935 | 27790.0935 | 83370.2805
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 83370.2805 |  |  | 83370.2805
| NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  |  |  | ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  | DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE