## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: REFORMA EMEF MARIA VICENZOTTI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: JUNHO 2020 - Boletim CPOS 178
ITEM | CÓDIGO CPOS | REFORMA EMEF MARIA VICENZOTTI | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 |  | Serviços iniciais
1.1 | 03.03.040 | Demolição de revestimento em massa em parede ou teto | m2 | 150 | 4.73 | 709.5
1.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 4.5 | 89.86 | 404.37
|  | subtotal |  |  |  | 1113.87
2 |  | Reforço e Pintura da Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva
2.1 | 15.03.030 | Reforço de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluindo andaimes | kg | 200 | 14.44 | 2888
2.2 | 03.10.100 | Remoção de pintura em estrutura metálica com lixamento | m2 | 166.14 | 6.23 | 1035.0522
2.3 | 33.07.102 | Pintura de estrutura metálica em esmalte alquídico, incluindo andaimes | m2 | 553.79 | 17.83 | 9874.0757 | 35.66 | 17.83
2.4 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 10 | 68.26 | 682.6
|  | subtotal |  |  |  | 14479.7279
3 |  | Pintura Geral
3.1 | 17.02.040 | Chapisco com bianco peneirado | m2 | 150 | 8.18 | 1227
3.2 | 17.02.120 | Emboço desempenado comum | m2 | 150 | 16.24 | 2436
3.3 | 33.06.020 | Pintura acrílica para muros e pisos (muretas da quadra) | m2 | 111.6 | 8.96 | 999.936 | 17.92 | 8.96
3.4 | 33.06.020 | Pintura acrílica para muros e pisos (muro externo) | m2 | 774.2 | 8.96 | 6936.832 | 17.92 | 8.96
3.5 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 1300.89 | 10.98 | 14283.7722 | 21.96 | 10.98
3.6 | 33.10.041 | Esmalte a base de água em massa - barrados | m2 | 870.87 | 11.98 | 10433.0226 | 23.97 | 11.985
3.7 | 33.12.011 | Esmalte a base de água em portas de madeira | m2 | 97.86 | 16.32 | 1597.0752 | 32.65 | 16.325
3.8 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em esquadrias metálicas | m2 | 221.32 | 17.83 | 3946.1356 | 35.66 | 17.83
|  | subtotal |  |  |  | 41859.7736
4 |  | Serviços Complementares
4.1 | 03.04.020 | Demolição de piso cerâmico, incluindo a base | m2 | 100.8 | 9.46 | 953.568
4.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 3.02 | 89.86 | 271.3772
4.3 | 17.01.020 | Argamassa de regularização (espessura 3cm) | m3 | 3.02 | 534.57 | 1614.4014
4.4 | 18.06.142 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5, com argamassa industrializada | m2 | 100.8 | 47.68 | 4806.144
4.5 | 18.06.410 | Rejuntamento de piso cerâmico, inclusive argamassa de rejunte | m2 | 100.8 | 9.43 | 950.544
4.6 | 18.06.143/510 | Rodapé cerâmico com altura 10cm, no padrão do piso, incluso rejuntamento | m | 42.5 | 7.84 | 333.2 | 6,80 + 1,04
4.7 | 22.03.070 | Forro em pvc (complementos na Biblioteca) | m2 | 5 | 52.55 | 262.75
|  | subtotal |  |  |  | 9191.9846
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 66645.3561
BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 13555.6654
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 80201.0215
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  | ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO PROJETO - CREA 0605058496
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO
Note on F7: proporcional á 13 cm
Note on F11: Metade do valor da tabela

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: REFORMA EMEF MARIA VICENZOTTI
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  | TOTAL
| ATIVIDADES |  |  | (R$) | (60 DIAS) |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
REFORMA EMEF MARIA VICENZOTTI
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | conj. | 1113.87 | 1113.87 |  | 1113.87
2 | REFORÇO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA | 1 | conj. | 14479.7279 | 14479.7279 |  | 14479.7279
3 | PINTURA GERAL | 1 | conj. | 41859.7736 | 20929.8868 | 20929.8868 | 41859.7736
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | conj. | 9191.9846 | 4595.9923 | 4595.9923 | 9191.9846
TOTAL (R$) |  |  |  | 66645.3561 | 41119.477 | 25525.8791 | 66645.3561 | 66645.3561
BDI ADOTADO (20,34%) |  |  |  | 13555.6654 | 8363.7016 | 5191.9638 | 13555.6654
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 80201.0215 | 49483.1786 | 30717.8429 | 80201.0215
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 80201.0215 |  | 80201.0215
| NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  |  |  | ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  | DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE