## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: REFORMA EMEF MARIO BIANCHI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: JUNHO 2020 - Boletim CPOS 178
ITEM | CÓDIGO CPOS | REFORMA EMEF MARIO BIANCHI | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 |  | Serviços iniciais
1.1 | 03.03.040 | Demolição de revestimento em massa em parede ou teto | m2 | 68.24 | 4.73 | 322.7752
1.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 2.05 | 89.86 | 184.213
|  | subtotal |  |  |  | 506.9882
2 |  | Pintura da Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva
2.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em estrutura metálica com lixamento | m2 | 119.76 | 6.23 | 746.1048
2.2 | 33.07.102 | Pintura de estrutura metálica em esmalte alquídico, incluindo andaimes | m2 | 399.2 | 17.83 | 7117.736
2.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 10 | 68.26 | 682.6
|  | subtotal |  |  |  | 8546.4408
3 |  | Substituição de Telha e Pintura da Estrutura Metálica: Rampa das Salas Superiores
3.1 | 04.03.040 | Remoção de telha translúcida | m2 | 75.82 | 6.31 | 478.4242
3.2 | 16.12.060 | Telha metálica trapezoidal simples, com pintura 2 faces | m2 | 75.82 | 80.01 | 6066.3582
3.3 | 03.10.100 | Remoção de pintura em estrutura metálica com lixamento | m2 | 8.04 | 6.23 | 50.0892
3.4 | 33.07.102 | Pintura de estrutura metálica em esmalte alquídico, incluindo andaimes | m2 | 26.8 | 17.83 | 477.844
3.5 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 10 | 68.26 | 682.6
|  | subtotal |  |  |  | 7755.3156
4 |  | Pintura Geral
4.1 | 17.02.040 | Chapisco com bianco peneirado | m2 | 68.24 | 8.18 | 558.2032
4.2 | 17.02.120 | Emboço desempenado comum | m2 | 68.24 | 16.24 | 1108.2176
4.3 | 33.06.020 | Pintura acrílica para muros e pisos (muretas quadra e muro lateral) | m2 | 252.64 | 8.96 | 2263.6544
4.4 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 618.78 | 10.98 | 6794.2044
4.5 | 33.10.041 | Esmalte a base de água em massa - barrados | m2 | 618.77 | 11.98 | 7412.8646
4.6 | 33.05.330 | Verniz para superfícies de madeira (portas) | m2 | 77.7 | 9.1 | 707.07 | 18.19 | 9.095
4.7 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em esquadrias metálicas (janelas - face interna) | m2 | 68.8 | 17.83 | 1226.704
|  | subtotal |  |  |  | 20070.9182
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 36879.6628
BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 7501.3234
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 44380.9862
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  | ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO PROJETO - CREA 0605058496
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: REFORMA EMEF MARIO BIANCHI
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  | TOTAL
| ATIVIDADES |  |  | (R$) | (60 DIAS) |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
REFORMA EMEF MARIO BIANCHI
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | conj. | 506.9882 | 506.9882 |  | 506.9882
2 | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA | 1 | conj. | 8546.4408 | 4273.2204 | 4273.2204 | 8546.4408
3 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHA E PINTURA: RAMPA S. SUPERIORES | 1 | conj. | 7755.3156 | 3877.6578 | 3877.6578 | 7755.3156
4 | PINTURA GERAL | 1 | conj. | 20070.9182 | 10035.4591 | 10035.4591 | 20070.9182
TOTAL (R$) |  |  |  | 36879.6628 | 18693.3255 | 18186.3373 | 36879.6628 | 36879.6628
BDI ADOTADO (20,34%) |  |  |  | 7501.3234 | 3802.2224 | 3699.101 | 7501.3234
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 44380.9862 | 22495.5479 | 21885.4383 | 44380.9862
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 44380.9862 |  | 44380.9862
| NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  |  |  | ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  | DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE