## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: REPARO MURO DE ARRIMO EMEI MARIA CAROLINA VICENZOTTI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: FEVEREIRO 2021 - BOLETIM CDHU 181
ITEM | CÓDIGO CDHU | (MATERIAL + M.OBRA) | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 |  | Maria Carolina Vicenzotti
1.1 |  | Serviços iniciais
1.1.1 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 58.4 | 22.67 | 1323.928
1.1.2 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 50.5 | 7.52 | 379.76
1.1.3 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 45.95 | 5.29 | 243.0755
1.1.4 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 37.68 | 2.6 | 97.968
|  | subtotal |  |  |  | 2044.7315
1.2 |  | Impermeabilização Muro
1.2.1 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 127.17 | 14.41 | 1832.5197
1.2.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 5 | 12.56 | 62.8
1.2.3 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 90.9 | 14.41 | 1309.869
1.2.4 | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 50.5 | 19.84 | 1001.92
1.2.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 9.7 | 120.87 | 1172.439
1.2.6 | 49.03.020 | Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 2 | 258.88 | 517.76
1.2.7 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 4 | 60.36 | 241.44
1.2.8 | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 51.83 | 49.93 | 2587.8719
1.2.9 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 9.67 | 324.01 | 3133.1767
1.2.10 | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 78.41 | 4.87 | 381.8567
1.2.11 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 53.16 | 17.03 | 905.3148
1.2.12 | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido | m² | 4.5 | 1052.18 | 4734.81
1.2.13 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 28 | 37.98 | 1063.44
1.2.14 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 4.74 | 11.4 | 54.036
1.2.15 | 35.20.010 | Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm | m² | 10 | 11.2 | 112
1.2.16 | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 0.22 | 450 | 99
|  | subtotal |  |  |  | 19210.2538
1.3 |  | Pintura
1.3.1 | Orçamento | Tinta impermeabilizante emborrachada | m² | 184.23 | 2.86 | 526.8978
1.3.2 | 33.10.030 | Preparo e pintura | m² | 184.23 | 15.52 | 2859.2496
|  | subtotal |  |  |  | 3386.1474
1.4 |  | Elemento vazado
1.4.1 | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | m² | 5.12 | 158.17 | 809.8304
|  | subtotal |  |  |  | 809.8304
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 25450.9631
BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 5176.7259
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 30627.689
______________________________________________
ENGº CIVIL LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: MURO DE ARRIMO EMEI MARIA CAROLINA VICENSOTTI
LOCAL: RUA FRANCISCO SANCHES 55 SÃO JUDAS TADEU
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | TOTAL
| ATIVIDADES |  |  | (R$) | (30 DIAS) | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS
1.1 | Serviços Iniciais | 1 | conj. | 2044.73 | 2044.73 | 2044.73
1.2 | Impermeabilização do Muro | 1 | conj. | 19210.25 | 19210.25 | 19210.25
1.3 | Pintura | 1 | conj. | 3386.15 | 3386.15 | 3386.15
1.4 | Elemento Vazado | 1 | conj. | 809.83 | 809.83 | 809.83
| TOTAL (R$) |  |  | 25450.96 | 25450.96 | 25450.96
| BDI ADOTADO (%) |  |  | 5176.7253 | 5176.7253 | 5176.7253
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 30627.6853 | 30627.6853 | 30627.6853
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 30627.6853 | 30627.6853
ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE