## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: PINTURA DO PRÉDIO DO PROJETO GURI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: NOVEMBRO 2021 - Boletim CDHU 184
ITEM | CÓDIGO CDHU | PINTURA DO PRÉDIO DO PROJETO GURI | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 |  | Pintura Geral
1.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (área interna) | m2 | 445.45 | 24.08 | 10726.436
1.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (áreas externas) | m2 | 219.36 | 24.08 | 5282.1888
1.3 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (teto) | m2 | 125.39 | 24.08 | 3019.3912
1.4 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (muros) | m2 | 94.62 | 24.08 | 2278.4496
1.5 | 33.11.050 | Esmalte a base de água em superfície metálica (portão) | m2 | 16.8 | 35.59 | 597.912
|  | subtotal |  |  |  | 21904.3776
2 |  | Pintura da Área Coberta
2.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m2 | 83.01 | 6.69 | 555.3369
2.2 | 33.11.050 | Esmalte a base de água em superfície metálica (estrutura) | m2 | 83.01 | 35.59 | 2954.3259
|  | subtotal |  |  |  | 3509.6628
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 25414.0404
BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 5169.2158
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 30583.2562
Santo Antônio de Posse, 25 de Fevereiro de 2022.

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  | OBRA: PINTURA DO PRÉDIO DO PROJETO GURI
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO | TOTAL
| ATIVIDADES | (R$) | DA OBRA (30 DIAS) | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  | 1º MÊS
PINTURA DO PRÉDIO DO PROJETO GURI
1 | Pintura Geral | 21904.3776 | 21904.3776 | 21904.3776
2 | Pintura da Área Coberta | 3509.6628 | 3509.6628 | 3509.6628
TOTAL (R$) |  | 25414.0404 | 25414.0404 | 25414.0404
BDI ADOTADO (20,34%) |  | 5169.2158 | 5169.2158 | 5169.2158
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  | 30583.2562 | 30583.2562 | 30583.2562
Santo Antônio de Posse, 25 de fevereiro de 2022.