## ORÇAMENTO SEM ILUMINAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: PARQUE GUADALUPE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: Boletim CPOS 190 - SINAPI 04/2023
ITEM | CÓDIGO CPOS | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 915.72 | 5494.32
1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 2 | 817.1 | 1634.2
1.3 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un/mês | 2 | 943.25 | 1886.5
|  | Subtotal |  |  |  | 9015.02
2. |  | PISO DA PRAÇA - Intertravado
2.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 1632.25 | 3.79 | 6186.2275
2.2 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m2 | 1632.25 | 1.83 | 2987.0175
2.3 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 122.7 | 49.23 | 6040.521
2.4 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 65.4 | 54.46 | 3561.684
2.5 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 1632.25 | 91.45 | 149269.2625
|  | Subtotal |  |  |  | 168044.7125
3. |  | DRENAGEM
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.69 | 61.08 | 164.3052
3.2 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 44.8 | 19.58 | 877.184
3.3 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 1.79 | 150.08 | 268.6432
3.4 | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 44.8 | 13.91 | 623.168
3.5 | 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 0.9 | 24.33 | 21.897
3.6 | 49.03.020 | Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 327.17 | 327.17
3.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 3 | 78.91 | 236.73
|  | Subtotal |  |  |  | 2519.0974
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 179578.8299
BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 35197.4507
TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 214776.2806
Santo Antônio de Posse, 05 de setembro de 2023.
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Note on E19: 0,20 x 0,30h = 0,03m² x 44,80m
Note on E20: 1m² p/ m
Note on E21: 0,20x0,20 = 0,04m² x 44,80m

## CRONOG SEM ILUM
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  | OBRA: PARQUE GUADALUPE
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [6 empty] | TOTAL
| ATIVIDADES | (R$) | (30 DIAS) | [6 empty] | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 3ª Quinzena
#REF!
1 | #REF! | 9015.02 | 9015.02 | [6 empty] | 9015.02
2 | #REF! | 168044.7125 | 84022.3562 | 84022.3562 | [5 empty] | 168044.7125
3 | #REF! | 2519.0974 |  | 2519.0974 | [5 empty] | 2519.0974
TOTAL (R$) |  | 179578.8299 | 93037.3763 | 86541.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179578.8299
BDI ADOTADO (19,60%) |  | 35197.4507 | 18235.3257 | 16962.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35197.4507
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  | 214776.2806 | 111272.702 | 103503.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214776.2806
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SUPERVISOR DE GESTÃO
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO