## RECAP (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: RECAPEAMENTO RUA ABDO JOAO LIAN E OUTRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: MAIO DE 2023 - BOLETIM CDHU 190 BDI 19,60%
ITEM | CÓDIGO CDHU/sinapi | RECAP ABDO JOAO LIAN E OUTRAS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL (R$)
1 |  | Serviços complementares
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 915.72 | 5494.32
2 |  | Rua Chafia Chaib Baracat
2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2097.8 | 7.04 | 14768.512
2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 62.93 | 1532.61 | 96447.1473
2.3 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 73.8 | 56.44 | 4165.272
2.4 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 2097.8 | 0.2 | 419.56
|  | Subtotal item 2 (R$) |  |  |  | 115800.4913
3 |  | Rua Joaquim Pereira da Silva
3.1 | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 1.6 | 316.7 | 506.72
3.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1851 | 7.04 | 13031.04
3.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 55.53 | 1532.61 | 85105.8333
3.4 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 1.6 | 823.65 | 1317.84
3.5 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 33.74 | 14.15 | 477.421
3.6 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 17.2 | 56.44 | 970.768
3.7 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1851 | 0.2 | 370.2
|  | Subtotal item 3 (R$) |  |  |  | 101779.8223
4 |  | Rua Abdo João Lian
4.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1746.85 | 7.04 | 12297.824
4.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 52.4 | 1532.61 | 80308.764
4.3 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 67.2 | 56.44 | 3792.768
4.4 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1746.85 | 0.2 | 349.37
|  | Subtotal item 4 (R$) |  |  |  | 96748.726
5 |  | Av Da Saudade
5.1 | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 2.48 | 316.7 | 785.416
5.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1607.2 | 7.04 | 11314.688
5.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 48.22 | 1532.61 | 73902.4542
5.4 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 2.48 | 823.65 | 2042.652
5.5 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 6.6 | 56.44 | 372.504
5.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 52.39 | 14.15 | 741.3185
5.7 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1607.2 | 0.2 | 321.44
|  | Subtotal item 5 (R$) |  |  |  | 89480.4727
6 |  | Rua Estrada Bairro dos Martins
6.1 | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 946.05 | 10.97 | 10378.1685
6.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2720 | 7.04 | 19148.8
6.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 81.6 | 1532.61 | 125060.976
6.4 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 23.5 | 56.44 | 1326.34
6.5 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 2720 | 0.2 | 544
|  | Subtotal item 6 (R$) |  |  |  | 156458.2845
|  | TOTAL SEM BDI (R$) |  |  |  | 565762.1168
|  | TOTAL GERAL COM BDI (19,60%) (R$) |  |  |  | 676651.4917
Santo Antônio de Posse, 06 de julho de 2023.
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | RESPONSAVEL TECNICO
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | CREA nº 506 919 4055

## Cronograma Prefeitura
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO RUA ABDO JOAO LIAN E OUTRAS
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL
| ATIVIDADES | (R$) | (210 DIAS) | [5 empty] | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
RECAPEAMENTO RUA ABDO JOAO LIAN E OUTRAS
1 | Serviços complementares | 5494.32 | 5494.32 | [5 empty] | 0
2 | Rua Chafia Chaib Baracat | 115800.4913 | 115800.4913 | [5 empty] | 0
3 | Rua Joaquim Pereira da Silva | 101779.8223 |  | 101779.8223 |  |  |  |  | 101779.8223
4 | Rua Abdo João Lian | 96748.726 |  |  | 96748.726 |  |  |  | 0
5 | Av Da Saudade | 89480.4727 |  |  |  | 89480.4727
6 | Rua Estrada Bairro dos Martins | 156458.2845 |  |  |  |  | 78229.1423 | 78229.1423
TOTAL (R$) |  | 565762.1168 | 121294.8113 | 101779.8223 | 96748.726 | 89480.4727 | 78229.1423 | 78229.1423 | 565762.1168
BDI ADOTADO (20,34%) |  | 110889.3749 | 23773.783 | 19948.8452 | 18962.7503 | 17538.1726 | 15332.9119 | 15332.9119 | 110889.3749
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  | 676651.4917 | 145068.5943 | 121728.6675 | 115711.4763 | 107018.6453 | 93562.0541 | 93562.0541 | 676651.4917
Santo Antônio de Posse, 10 de julho de 2023.
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | CREA nº 506 919 4055

## Cronograma Convênio
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Santo Antônio de Posse/ SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
| Recapeamento asfáltico das Ruas Abdo João Lian e outras |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  | 2023-05-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias | PERÍODO: 0 dias | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | Recapeamento asfáltico nas Ruas Abdo João Lian e outras. | m2 | 10022.85 |  |  |  | 10022.85
|  | R$ | 676651.4917 |  |  |  | 676651.4917
2 | [6 empty] | 0
0
3 | [6 empty] | 0
0
4 | [6 empty] | 0
0
5 | [6 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 500000 |  |  | 0 | 500000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 176651.4917 |  |  |  | 176651.4917
T O T A L |  |  | 676651.4917 |  | 0 | 0 | 676651.4917
ASSINATURA: _______________________________
Engº Leonardo da Silva Granziera
CREA: 0605058496