## ORÇAMENTO ok (3)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: Boletim CPOS 192 - SINAPI 12/2023
ITEM | CÓDIGO CPOS | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 3 | 865.04 | 2595.12
1.2 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un/mês | 3 | 1092.87 | 3278.61
|  | Subtotal item 1 |  |  |  | 5873.73 | 5873.73
2. |  | CAMINHO - Intertravado
2.1 | 07.12.040 | Corte e Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 328.4875 | 20.61 | 6770.1274
2.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 328.4875 | 12.54 | 4119.2333
2.3 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 657.3 | 55.38 | 36401.274
2.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 1313.95 | 105.42 | 138516.609
|  | Subtotal item 2 |  |  |  | 185807.2436 | 185807.2436
3. |  | PARADAS (Intertravado) e MURAIS
3.1 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 243.8 | 20.61 | 5024.718
3.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 243.8 | 12.54 | 3057.252
3.3 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 93.4 | 55.38 | 5172.492
3.4 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 243.8 | 113.89 | 27766.382
3.5 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE S DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | m | 15.3 | 542.87 | 8305.911
3.6 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - FUNDAÇÃO MURAL | m | 20 | 65.87 | 1317.4
3.7 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.66 | 61.08 | 40.3128
3.8 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.07 | 193.79 | 13.5653
3.9 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.66 | 499.19 | 329.4654
3.10 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - FUNDAÇÃO MURAL | kg | 59.4 | 11.19 | 664.686
3.11 | 09.02.040 | Forma plana em compensado plastificada para estrutura aparente - MURAL | m2 | 51.7 | 192.29 | 9941.393
3.12 | 11.05.040 | Argamassa graute - MURAL | m3 | 3.65 | 405.01 | 1478.2865
3.13 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - MURAL | kg | 328.5 | 11.19 | 3675.915
3.14 | 17.40.150 | Resina acrílica - MURAL | m2 | 53.35 | 34.61 | 1846.4435
3.15 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado - - MURAL | m | 65 | 21.88 | 1422.2
|  | Subtotal item 3 |  |  |  | 70056.4225 | 70056.4225
4. |  | PRAÇA (parte baixa) - Intertravado
4.1 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 441.98 | 20.61 | 9109.2078
4.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 441.98 | 12.54 | 5542.4292
4.3 | 37.25.11.04.04 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M (ALTURA = 2,00m) | m3 | 276 | 450.53 | 124346.28
4.4 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 179.7 | 49.98 | 8981.406
4.5 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 8.9 | 55.38 | 492.882
4.6 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 796.5 | 105.42 | 83967.03
|  | Subtotal item 4 |  |  |  | 232439.235 | 232439.235
5. |  | ESTACIONAMENTO
5.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 39.1 | 8.14 | 318.274
5.2 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado (REBAIXAMENTO DA GUIA) | m | 78.2 | 5.57 | 435.574
5.3 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (CALÇADA + REBAIXAMENTO DA GUIA) | m3 | 6.84 | 223.96 | 1531.8864
5.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 10.75 | 105.96 | 1139.07
5.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 2.93 | 193.79 | 567.8047
5.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - CALÇADA | kg | 212.98 | 11.52 | 2453.5296
5.7 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA (97,70m²) | m3 | 6.84 | 940.75 | 6434.73
5.8 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal - ESTACIONAMENTO | m2 | 926.9 | 3.46 | 3207.074
5.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - (e=07cm) - ESTACIONAMENTO | m3 | 64.883 | 193.79 | 12573.6766
|  | Subtotal item 5 |  |  |  | 28661.6193 | 28661.6193
6. |  | DRENAGEM
6.1 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas), incluido terra vegetal | m2 | 17263.16 | 14.25 | 246000.03
6.2 | 46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 153 | 84.28 | 12894.84
6.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 55.8 | 61.08 | 3408.264
6.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm | m3 | 1.12 | 193.79 | 217.0448
6.5 | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 62 | 157.06 | 9737.72
6.6 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m3 | 55.8 | 8.75 | 488.25
6.7 | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | un | 5 | 981.07 | 4905.35
6.8 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 10 | 287.34 | 2873.4
6.9 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 5 | 106.06 | 530.3
6.10 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado (REBAIXAMENTO DA GUIA) | m | 5 | 5.57 | 27.85
6.11 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.35 | 223.96 | 78.386
6.12 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 0.35 | 105.96 | 37.086
6.13 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA | m3 | 0.35 | 940.75 | 329.2625
|  | Subtotal item 6 |  |  |  | 281527.7833 | 281527.7833
7. |  | PRAÇA (parte alta) - Intertravado
7.1 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 140.46 | 20.61 | 2894.8806
7.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 140.46 | 12.54 | 1761.3684
7.3 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 200.5 | 49.98 | 10020.99
7.4 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 17 | 55.38 | 941.46
7.5 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 561.85 | 105.42 | 59230.227
7.6 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE S DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | m | 71.2 | 542.87 | 38652.344
|  | Subtotal 7 |  |  |  | 113501.27 | 113501.27
8. |  | QUIOSQUE COM BANHEIROS
8.1 |  | Serviços iniciais |  |  |  | 2971.5475 | 2971.5475
8.1.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m2 | 17.3 | 16.44 | 284.412
8.1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2 | 46.9 | 7.57 | 355.033
8.1.3 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 70.35 | 20.61 | 1449.9135
8.1.4 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 70.35 | 12.54 | 882.189
8.2 |  | Fundação |  |  |  | 7626.933 | 7626.933
8.2.1 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 40 | 77.99 | 3119.6
8.2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 1.58 | 61.08 | 96.5064
8.2.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) | m3 | 0.14 | 193.79 | 27.1306
8.2.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO | m3 | 1.44 | 474.27 | 682.9488
8.2.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO | m3 | 1.44 | 85.87 | 123.6528
8.2.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME | kg | 115.2 | 11.19 | 1289.088
8.2.7 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m3 | 1.92 | 910.67 | 1748.4864
8.2.8 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 38.4 | 14.05 | 539.52
8.3 |  | Estrutura e Vedação |  |  |  | 16467.1428 | 16467.1428
8.3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 10.26 | 241.2 | 2474.712
8.3.2 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS | m3 | 1.57 | 474.27 | 744.6039
8.3.3 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS | m3 | 1.57 | 85.87 | 134.8159
8.3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS | kg | 157 | 11.19 | 1756.83
8.3.5 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m2 | 64.46 | 87.96 | 5669.9016
8.3.6 | SINAPI 93205 | CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 61.05 | 40.31 | 2460.9255
8.3.7 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m2 | 14.05 | 158.93 | 2232.9665
8.3.8 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - LAJE | kg | 14.05 | 11.52 | 161.856
8.3.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO | m3 | 0.33 | 193.79 | 63.9507
8.3.10 | 11.18.060 | Lona plástica - 150 micron | m2 | 11.13 | 4.51 | 50.1963
8.3.11 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 24.26 | 11.52 | 279.4752
8.3.12 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO | m3 | 0.78 | 474.27 | 369.9306
8.3.13 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - CONTRAPISO | m3 | 0.78 | 85.87 | 66.9786
8.4 |  | Cobertura |  |  |  | 10960.3406 | 10960.3406
8.4.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 200.27 | 23.82 | 4770.4314
8.4.2 | 16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm | m2 | 28.61 | 197.47 | 5649.6167
8.4.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 4.95 | 109.15 | 540.2925
8.5 |  | Esquadrias |  |  |  | 5652.7244 | 5652.7244
8.5.1 | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m2 | 3.78 | 635.79 | 2403.2862
8.5.2 | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m2 | 4.1 | 402.51 | 1650.291
8.5.3 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m2 | 1.12 | 1252.1 | 1402.352
8.5.4 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m2 | 1.12 | 175.71 | 196.7952
8.6 |  | Revestimentos e pintura |  |  |  | 16908.8885 | 16908.8885
8.6.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e=3cm | m2 | 0.3339 | 758.52 | 253.2698
8.6.2 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m2 | 11.13 | 94.79 | 1055.0127
8.6.3 | 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | m | 1.8 | 45.37 | 81.666
8.6.4 | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | m2 | 11.4 | 34.61 | 394.554
8.6.5 | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 128.92 | 6.95 | 895.994
8.6.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 128.92 | 22.7 | 2926.484
8.6.7 | 17.02.220 | Reboco | m2 | 128.92 | 13.21 | 1703.0332
8.6.8 | 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado (FORRO) | m2 | 11.13 | 21.73 | 241.8549
8.6.9 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 51.53 | 99.97 | 5151.4541
8.6.10 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 52.1 | 32.49 | 1692.729
8.6.11 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m2 | 36.42 | 35.2 | 1281.984
8.6.12 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 25.88 | 47.56 | 1230.8528
8.7 |  | Instalação Hidraulica e acabamentos |  |  |  | 26985.2532 | 26985.2532
8.7.1 | 44.02.062 | Bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.02 | 861.76 | 878.9952
8.7.2 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm (BALCÃO) | m2 | 0.8 | 532.71 | 426.168
8.7.3 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros - cor branca | un | 2 | 299.58 | 599.16
8.7.4 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 467.77 | 935.54
8.7.5 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa - cor branca | un | 2 | 582.77 | 1165.54
8.7.6 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 2 | 564.1 | 1128.2
8.7.7 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 2 | 36.43 | 72.86
8.7.8 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 1 | 313.21 | 313.21
8.7.9 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 218.99 | 218.99
8.7.10 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | 58.29 | 58.29
8.7.11 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 | 29.7 | 89.1
8.7.12 | 49.01.030 | Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 113.96 | 341.88
8.7.13 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 3 | 176.16 | 528.48
8.7.14 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 | 56.3 | 56.3
8.7.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 8 | 31.25 | 250
8.7.16 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 8 | 46.75 | 374
8.7.17 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 8 | 44.97 | 359.76
8.7.18 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 16 | 77.86 | 1245.76
8.7.19 | 49.03.020 | Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 327.89 | 327.89
8.7.20 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 | 1428.94 | 1428.94
8.7.21 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 4240.23 | 4240.23
8.7.22 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 7002.06 | 7002.06
8.7.23 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | m3 | 6.28 | 79 | 496.12
8.7.24 | 49.14.061 | SM01 Sumidouro - poço absorvente - pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | m | 2 | 2223.89 | 4447.78
8.8 |  | Instalação Elétrica |  |  |  | 7142.93 | 7142.93
8.8.1 | SINAPI 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | un | 1 | 2016.18 | 2016.18
8.8.2 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 6 | 17.6 | 105.6
8.8.3 | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 4 | 76.38 | 305.52
8.8.4 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 15 | 3.3 | 49.5
8.8.5 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 15 | 4.02 | 60.3
8.8.6 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 10 | 11.68 | 116.8
8.8.7 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 10 | 15.73 | 157.3
8.8.8 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | un | 4 | 326.48 | 1305.92
8.8.9 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 9 | 15.79 | 142.11
8.8.10 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 32.16 | 64.32
8.8.11 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 36.47 | 109.41
8.8.12 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 34.52 | 103.56
8.8.13 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 714.7 | 714.7
8.8.14 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 5 | 31.04 | 155.2
8.8.15 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 | 119 | 357
8.8.16 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | un | 3 | 195.17 | 585.51
8.8.17 | SINAPI 5033 | Poste de concreto armado de secao duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo B ou D | un | 1 | 794 | 794
8.9 |  | Piso externo |  |  |  | 5826.786 | 5826.786
8.9.1 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 39 | 49.45 | 1928.55
8.9.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 39.4 | 98.94 | 3898.236
|  | Subtotal item 8 |  |  |  | 100542.546
9. |  | CAMINHO SECUNDÁRIO - Intertravado
9.1 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 50.075 | 20.61 | 1032.0457
9.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 50.075 | 12.54 | 627.9405
9.3 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 162.1 | 55.38 | 8977.098
9.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 200.3 | 105.42 | 21115.626
|  | Subtotal item 9 |  |  |  | 31752.7103 | 31752.7103
10. |  | CALÇADA NOVA
10.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 324.15 | 3.46 | 1121.559
10.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 9.7245 | 193.79 | 1884.5109
10.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - CALÇADA | kg | 706.647 | 11.52 | 8140.5734
10.4 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA | m3 | 22.6905 | 940.75 | 21346.0879
|  | Subtotal item 10 |  |  |  | 32492.7312 | 32492.7312
11. |  | MELHORIAS NO MURAL
11.1 | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 8.08 | 494.45 | 3995.156
11.2 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 18.7 | 189.68 | 3547.016
11.3 | 37.25.11.04.04 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M (ALTURA = 1,00m) | m3 | 35 | 450.53 | 15768.55
|  | Subtotal item 11 |  |  |  | 23310.722 | 23310.722
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 1105966.0131 |  | 1105966.0131
BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 216769.3386
TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 1322735.3517
Santo Antônio de Posse, 10 de maio de 2024.
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  | OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | TOTAL
| ATIVIDADES | (R$) | (90 DIAS) |  |  |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5873.73 | 1957.91 | 1957.91 | 1957.91 |  |  | 5873.73
2 | CAMINHO - Intertravado | 185807.2436 | 61935.7479 | 61935.7479 | 61935.7479 |  |  | 185807.2436
3 | PARADAS (Intertravado) e MURAIS | 70056.4225 | 35028.2113 | 35028.2113 |  |  |  | 70056.4225
4 | PRAÇA (parte baixa) - Intertravado | 232439.235 | 116219.6175 | 116219.6175 |  |  |  | 232439.235
5 | ESTACIONAMENTO | 28661.6193 | 28661.6193 |  |  |  |  | 28661.6193
6 | DRENAGEM | 281527.7833 | 70381.9458 | 70381.9458 | 140763.8917 |  |  | 281527.7833
7 | PRAÇA (parte alta) - Intertravado | 113501.27 |  | 56750.635 | 56750.635 |  |  | 113501.27 | 53.44
8 | QUIOSQUE COM BANHEIROS | 100542.546 | 33514.182 | 33514.182 | 33514.182 |  |  | 100542.546
9 | CAMINHO SECUNDÁRIO - Intertravado | 31752.7103 | 31752.7103 |  |  |  |  | 31752.7103
10 | CALÇADA NOVA | 32492.7312 |  |  | 32492.7312 |  |  | 32492.7312
11 | MELHORIAS NO MURAL | 23310.722 |  |  | 23310.722 |  |  | 23310.722
TOTAL (R$) |  | 1105966.0131 | 379451.944 | 375788.2495 | 350725.8197 | 0 | 0 | 1105966.0131
BDI ADOTADO (19,60%) |  | 216769.3386 | 74372.581 | 73654.4969 | 68742.2607 | 0 | 0 | 216769.3386
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  | 1322735.3517 | 453824.525 | 449442.7464 | 419468.0804 | 0 | 0 | 1322735.3517
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO