## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE LOCAL: Santo Antônio de Posse-SP
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR |  | APELIDO EMPREENDIMENTO |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
1090057-53 |  | OGU n°94960 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE
Item | Descrição |  | Valor (R$) COM 19,60% de BDI | Parcelas: | Mês | Mês | Mês | Mês
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. | IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA |  | 797269.46 | % Período: | 23.85% | 30.72% | 21.39% | 24.04%
1.1. | PLACA DE OBRA |  | 1725.71 | % Período: | 100%
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8411.56 | % Período: |  | 50% |  | 50%
1.3. | DRENAGEM |  | 19672.28 | % Período: | 100%
1.4. | ARQUIBANCADA |  | 167602.76 | % Período: |  | 100%
1.5. | CALÇADA |  | 90817.02 | % Período: |  |  | 100%
1.6. | CAMINHO (PISO INTERTRAVADO) |  | 157160.74 | % Período: | 100%
1.7. | PALCO |  | 67886.53 | % Período: |  |  | 100%
1.8. | MONUMENTO DA BIBLIA |  | 15723.99 | % Período: |  | 100%
1.9. | PLATÔ PARA ACADEMIA |  | 11612.26 | % Período: | 100%
1.10. | QUIOSQUES (2 UNIDADES) |  | 49382 | % Período: |  | 100%
1.11. | SERVIÇOS PRELIMINARES DO CAMPO |  | 8035.5 | % Período: |  | 100%
1.12 | FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO |  | 11775.87 | % Período: |  |  | 100%
1.13 | FECHAMENTO DO CAMPO |  | 187463.24 | % Período: |  |  | 100%
Total com BDI de 19,60%: R$ 797.269,46 |  | Período: |  | %: | 23.85% | 30.72% | 21.39% | 24.04%
|  |  |  | Repasse: | 177162.29 | 228194.14 | 158817.73 | 178557.84
|  |  |  | Contrapartida: | 13008.7 | 16755.89 | 11661.69 | 13111.18
|  |  |  | Outros: | - | - | - | -
|  |  |  | Investimento: | 190170.99 | 244950.03 | 170479.42 | 191669.02
|  | Acumulado: |  | %: | 23.85% | 54.58% | 75.96% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 177162.29 | 405356.43 | 564174.16 | 742732
|  |  |  | Contrapartida: | 13008.7 | 29764.59 | 41426.28 | 54537.46
Outros:
|  |  |  | Investimento: | 190170.99 | 435121.02 | 605600.44 | 797269.46
_____________________________________________________
ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 5069194055
ART/RRT: 2620240497612
Z