## Planilha Orçament. 2025 - OBRAS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU
LOCAL: RUA CYNIRA MARQUES CESAR, S/N - BAIRRO SÃO JUDAS, SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Planilha base: Boletim CDHU 196 - sem desoneração ¦ Data: 11/2024 |  |  |  | DATA BASE: | MARÇO 2025
Planilha base: Boletim Sinapi 12/2024 - sem desoneração ¦ Data: 14/01/2025
ITEM | BASE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
|  | CÓDIGO |  |  |  | UNIT. | COM BDI | COM BDI (20,34%)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 918.82 | 1105.71 | 6634.26
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 19 | 931.5 | 1120.97 | 21298.43
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un/mês | 19 | 1161.86 | 1398.18 | 26565.42
1.4 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m2 | 1848.47 | 5.34 | 6.43 | 11885.66
1.5 | CDHU | 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro (DAP)>15cm<30cm | unid. | 23 | 773.43 | 930.75 | 21407.25
1.6 | CDHU | 34.13.041 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro (DAP)>45cm<60cm | unid. | 4 | 3857.79 | 4642.46 | 18569.84
1.7 | CDHU | 34.13.051 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro (DAP)>60cm<100cm | unid. | 1 | 8193.48 | 9860.03 | 9860.03
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 116220.89 | 116220.89 |  |  | 102800.59 | 96632.55 | 6168.04
2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO (A = 1.386,46m²)
2.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 1386.46 | 3.54 | 4.26 | 5906.32
2.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3cm | m3 | 41.59 | 212.89 | 256.19 | 10654.94
2.3 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) | m3 | 97.05 | 1005.78 | 1210.36 | 117465.44
2.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 3022.48 | 10.27 | 12.36 | 37357.85
2.5 | CDHU | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento (07 rampas de acessibilidade) | m | 7 | 8.57 | 10.31 | 72.17
2.6 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 0.41 | 110.27 | 132.7 | 54.41
2.7 | CDHU | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta/direcional, intertravado, espessura de 6 cm (07 rampas de acessibilidade) | m2 | 1.75 | 132.67 | 159.66 | 279.41
2.8 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 X 45 X 45cm | unid. | 21 | 575.66 | 692.75 | 14547.75
2.9 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | unid. | 2 | 1223.22 | 1472.02 | 2944.04
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 189282.33 | 189282.33 |  |  | 193908.9 | 182274.37 | 11634.53
3. |  |  | PLAYGROUNDS (2 unid. ¦ Área = 108,60m² cada) E EQUIPAMENTOS
3.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 217.2 | 3.54 | 4.26 | 925.27
3.2 | CDHU | 54.06.020 | Guia pré‐moldada curva tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa | m | 84.3 | 58.07 | 69.88 | 5890.88
3.3 | CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia média lavada (esp. 15cm) | m3 | 32.58 | 213.88 | 257.38 | 8385.44
3.4 | CDHU | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | unid. | 2 | 5591.79 | 6729.16 | 13458.32
3.5 | CDHU | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | unid. | 2 | 3083.35 | 3710.5 | 7421
3.6 | CDHU | 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | unid. | 2 | 1890.88 | 2275.48 | 4550.96
3.7 | CDHU | 35.05.240 | Gira-gira em ferro com banco em madeira (08 lugares) | unid. | 2 | 3604.15 | 4337.23 | 8674.46
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 49306.33 | 49306.33 |  |  | 41248.89 | 38773.96 | 2474.93
4. |  |  | QUIOSQUES (3 unid. ¦ Área = 18,27m² cada)
4.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 54.81 | 3.54 | 4.26 | 233.49
4.2 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 12 | 82.59 | 99.39 | 1192.68
4.3 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 0.48 | 64.29 | 77.37 | 37.14
4.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 3.24 | 105.87 | 127.4 | 412.78
4.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 43.74 | 10.87 | 13.08 | 572.12
4.6 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m3 | 0.48 | 503.12 | 605.45 | 290.62
4.7 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e/ou enchimento | m3 | 0.48 | 90.38 | 108.76 | 52.2
4.8 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - VIGAS E PILARES | m3 | 2.79 | 5696.54 | 6855.22 | 19126.06
4.9 | SINAPI | 92540 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telhas cerâmicas, incluso transporte vertical | m2 | 84.81 | 101.62 | 122.29 | 10371.41
4.10 | CDHU | 16.02.045 | Telhas de barro colonial/paulista | m2 | 84.81 | 137.04 | 164.91 | 13986.02
4.11 | CDHU | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 53.7 | 16.19 | 19.48 | 1046.08
4.12 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - MESAS E BANCOS | m3 | 1.05 | 5696.54 | 6855.22 | 7197.98
4.13 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m2 | 188.13 | 29.79 | 35.85 | 6744.46
4.14 | SINAPI | 94279 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. (incluso guias) | m | 47.7 | 43.5 | 52.35 | 2497.1
4.15 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m2 | 54.81 | 121.14 | 145.78 | 7990.2
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 71750.34 | 71750.34 |  |  | 68315.26 | 64216.34 | 4098.92
5. |  |  | QUADRA DE AREIA (Área = 190,0m²)
5.1 |  |  | FECHAMENTO
5.1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m2 | 190 | 17.75 | 21.36 | 4058.4
5.1.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m ALAMBRADO | m3 | 2.61 | 64.29 | 77.37 | 201.94
5.1.3 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 32 | 82.59 | 99.39 | 3180.48
5.1.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) | m3 | 0.26 | 212.89 | 256.19 | 66.61
5.1.5 | CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m2 | 23.2 | 109.46 | 131.72 | 3055.9
5.1.6 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 46.4 | 7.36 | 8.86 | 411.1
5.1.7 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 46.4 | 23.71 | 28.53 | 1323.79
5.1.8 | CDHU | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 46.4 | 14.54 | 17.5 | 812
5.1.9 | CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos - H= 5,00m | m2 | 281.12 | 238.03 | 286.45 | 80526.82
5.1.10 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 72.72 | 49.22 | 59.23 | 4307.21
5.2 |  |  | PISO
5.2.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 190 | 3.54 | 4.26 | 809.4
5.2.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m (DRENO) | m3 | 2.4 | 64.29 | 77.37 | 185.69
5.2.3 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m2 | 60 | 20.56 | 24.74 | 1484.4
5.2.4 | CDHU | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 60 | 12.52 | 15.07 | 904.2
5.2.5 | CDHU | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m3 | 1.93 | 174.39 | 209.86 | 405.03
5.2.6 | CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia média lavada (20cm) | m3 | 38 | 213.88 | 257.38 | 9780.44
5.2.7 | CDHU | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | conj. | 1 | 1923 | 2314.14 | 2314.14
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 113827.55 | 113827.55 |  |  | 133484.96 | 125475.86 | 8009.1
6. |  |  | ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO - PARTE 1
6.1 | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 12 | 2150.48 | 2587.89 | 31054.68
6.2 | CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | unid. | 12 | 802.67 | 965.93 | 11591.16
6.3 | SINAPI | 101658 | Luminária LED para iluminação pública, de 138W até 180W - fornecimento e instalação | unid. | 48 | 465.14 | 559.75 | 26868
6.4 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | unid. | 48 | 96.15 | 115.71 | 5554.08
INFRAESTRUTURA - PARTE 1
6.5 | SINAPI | 97883 | Caixa enterrada retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas 0,60X0,60X0,50m | unid. | 1 | 439.55 | 528.95 | 528.95
6.6 | SINAPI | 97881 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas 0,30X0,30X0,30m | unid. | 12 | 144.65 | 174.07 | 2088.84
6.7 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 21.2 | 64.29 | 77.37 | 1640.24
6.8 | SINAPI | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (iuminação e futura rede de monitoramento) | m | 424 | 14.98 | 18.03 | 7644.72
6.9 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | m3 | 21.2 | 32.8 | 39.47 | 836.76
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 1
6.10 | SINAPI | 101882 | Quadro de distribuiçãoi de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento tifásico, para 30 disjuntores DIN 225A - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 1181.09 | 1421.32 | 1421.32
6.11 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | unid. | 13 | 201.84 | 242.89 | 3157.57
6.12 | SINAPI | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 36 | 128.31 | 154.41 | 5558.76
6.13 | SINAPI | 92988 | Cabo de cobcre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 3 | 55.7 | 67.03 | 201.09
6.14 | SINAPI | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (circuito C6 - 2 fases) | m | 122 | 7.91 | 9.52 | 1161.44
6.15 | SINAPI | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (Aterramento) | m | 212 | 7.91 | 9.52 | 2018.24
6.16 | SINAPI | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (circuitos C7 e C8 - 2 fases) | m | 694 | 11.05 | 13.3 | 9230.2
6.17 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 120 | 16.14 | 19.42 | 2330.4
6.18 | CDHU | 39.09.020 | Conector split‐bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | unid. | 36 | 14.41 | 17.34 | 624.24
6.19 | SINAPI | 101896 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200A - fornecimento e instalação (Entrada e Geral) | unid. | 2 | 623.52 | 750.34 | 1500.68
6.20 | SINAPI | 101894 | Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal de 60 até 100A - fornecimento e instalação (Vestiário) | unid. | 1 | 167.57 | 201.65 | 201.65
6.21 | SINAPI | 93672 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação (Postes existente de iluminação do campo de futebol) | unid. | 4 | 93.1 | 112.04 | 448.16
6.22 | SINAPI | 93663 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal 25A - fornecimento e instalação (circuito C6) | unid. | 1 | 59.49 | 71.59 | 71.59
6.23 | SINAPI | 93662 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação (circuitos C7 e C8) | unid. | 2 | 59.49 | 71.59 | 143.18
6.24 | CDHU | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro | m2 | 2.5 | 590.27 | 710.33 | 1775.83
6.25 | SINAPI | 100704 | Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado em aço inox, largura *50*mm | unid. | 3 | 72.7 | 87.49 | 262.47
ILUMINAÇÃO - PARTE 2
6.26 | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 6 | 2150.48 | 2587.89 | 15527.34
6.27 | CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | unid. | 6 | 802.67 | 965.93 | 5795.58
6.28 | SINAPI | 101658 | Luminária LED para iluminação pública, de 138W até 180W - fornecimento e instalação | unid. | 24 | 465.14 | 559.75 | 13434
6.29 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | unid. | 24 | 96.15 | 115.71 | 2777.04
INFRAESTRUTURA - PARTE 2
6.30 | SINAPI | 97881 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas 0,30X0,30X0,30m | unid. | 7 | 144.65 | 174.07 | 1218.49
6.31 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 23.9 | 64.29 | 77.37 | 1849.14
6.32 | SINAPI | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (iluminação e futura rede de monitoramento) | m | 478 | 14.98 | 18.03 | 8618.34
6.33 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | m3 | 23.9 | 32.8 | 39.47 | 943.33 |  | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 2
6.34 | SINAPI | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 358.41 | 431.31 | 431.31
6.35 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | unid. | 7 | 201.84 | 242.89 | 1700.23
6.36 | SINAPI | 101502 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto) | unid. | 1 | 2035.25 | 2449.22 | 2449.22
6.37 | SINAPI | 5045 | Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 11 metros, resistência de 200 a 300 DAN, TIPO C-14 | unid. | 1 | 1446.12 | 1740.26 | 1740.26
6.38 | SINAPI | 100600 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9m, carga nominal de 300 DAN, engastamento base concretada com 1,00m de concreto e 0,50m de solo (não inclui fornecimento) | unid. | 1 | 666.77 | 802.39 | 802.39
6.39 | SINAPI | 92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação | m | 8 | 16.46 | 19.81 | 158.48
6.40 | SINAPI | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM²,anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (Aterramento) | m | 239 | 7.91 | 9.52 | 2275.28
6.41 | SINAPI | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (circuitos C1 e C2 - 2 fases) | m | 748 | 11.05 | 13.3 | 9948.4
6.42 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 60 | 16.14 | 19.42 | 1165.2
6.43 | CDHU | 39.09.020 | Conector split‐bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | unid. | 18 | 14.41 | 17.34 | 312.12
6.44 | SINAPI | 93666 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 60A - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 78.7 | 94.71 | 189.42
6.45 | SINAPI | 93662 | Disjuntor bipolar tipo DIN, ciorrente nominal de 20A - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 59.49 | 71.59 | 143.18
6.46 | SINAPI | 101159 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5X10X20cm (esp.10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m2 | 3.78 | 148.24 | 178.39 | 674.31
6.47 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 7.56 | 7.36 | 8.86 | 66.98
6.48 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 7.56 | 23.71 | 28.53 | 215.69
6.49 | SINAPI | 93205 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto | m | 2.1 | 69.22 | 83.3 | 174.93
6.50 | CDHU | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro | m2 | 1.25 | 590.27 | 710.33 | 887.91
6.51 | SINAPI | 100704 | Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado em aço inox, largura *50*mm | un. | 2 | 72.7 | 87.49 | 174.98
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 191587.8 | 191587.8 |  |  | 218401.67 | 205297.57 | 13104.1
7. |  |  | PAISAGISMO
7.1 | CDHU | 34.04.370 | Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m | unid. | 4 | 161.84 | 194.76 | 779.04
7.2 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá ‐ h= 4,00 m | unid. | 7 | 456.51 | 549.36 | 3845.52
7.3 | CDHU | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo ‐ h= 2,00 m (compensação) | unid. | 5 | 165.39 | 199.03 | 995.15
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5619.71 | 5619.71 |  |  | 4245.35 | 3990.63 | 254.72
8. |  |  | CAMPO DE FUTEBOL (Recuperação - Área 7.696,00m²)
8.1 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL
8.1.1 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m2 | 7696 | 5.34 | 6.43 | 49485.28
8.1.2 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 7696 | 3.54 | 4.26 | 32784.96
8.1.3 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas | m2 | 7696 | 18.52 | 22.29 | 171543.84
8.2 |  |  | ARQUIBANCADA
8.2.1 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m2 | 720.8 | 9.01 | 10.84 | 7813.47
8.2.2 | CDHU | 33.10.070 | Pintura com borracha clorada em massa, inclusive preparo | m2 | 720.8 | 41.13 | 49.5 | 35679.6
8.2.3 | CDHU | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 13.7 | 254.49 | 306.25 | 4195.63
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 301502.78
TOTAL (R$) com BDI (20,34%) | [5 empty] | 1039097.73
[9 empty] | 737594.95 |  |  | 1008130.99 | 947643.13 | 60487.86
_____________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________________
JOSÉ RICARDO CORTEZ |  |  |  | ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Note on F15: 1.386,46m² (passeio) 190,00m² (quadra de areia) 108,60x2 = 217,20m² (2 playground) 18,27x3 = 54,81m² (3 quiosques) = 1.848,47
Note on F21: Maely Vasconcellos Dantas: Área passeio
Note on F22: Área passeio x esp
Note on F23: Maely Área cimentada x esp. 1.386,46 x 0,07
Note on F24: Maely Vasconcellos Dantas: Área passeio x 2,18kg/m²
Note on F25: 1M POR RAMPA
Note on F26: 0,15 X 0,30H X 1,00M = 0,045M³ X 7 RAMPAS = 0,32M³ X 30%
Note on F27: 0,25 1,00M = 0,25M² X 7 RAMPAS
Note on F32: Maely Vasconcellos Dantas: Área x 2 playground
Note on F33: Maely Vasconcellos Dantas: (16+26,15)m x 2unid.
Note on F34: Área x esp. X unid. 108,60 x 0,15 x 2
Note on F42: 4,00m profund.
Note on F43: 0,60x0,60x0,45 = 0,162m³ x 3 quiosques = 0,49m³
Note on F44: 2,40mx0,45h = 1,08m² x 3 quiosques = 3,24m²
Note on F45: 90/m³
Note on F46: 0,60x0,60x0,45 = 0,162m³
Note on F48: pilar central: 0,1m² (0,34 diametro) x 4,20h = 0,42m³ Vigas + mão francesa: 0,02m² (0,16 diamentro) x4,25m (2,85m + 1,40m) = 0,09m³ x 12un = 1,02m² = (0,42 + 1,02)m³ x 3 quiosques = 4,32m³
Note on F49: 25,55m² x 3un
Note on F51: 17,92m x 3un
Note on F52: 0,40m³ x 3quiosque
Note on F54: 15,90m x 3un
Note on F55: 18,27m² x 3un
Note on F59: Fernanda 19,0m x 10,0m = 190m²
Note on F60: baldrame x perímetro (0,15x0,30) x (58,0)
Note on F61: Fernanda: 16 Brocas de 2,0h.
Note on F62: 0,15 (largura vala) x 58,00m x 0,03h = 0,26m³
Note on F63: Maely Vasconcellos Dantas: perímetro x 2 fiada 58m x 0,40h = 23,20m²
Note on F66: Maely Vasconcellos Dantas: Mesma metragem da alvenaria x 2 (lados)
Note on F67: Fernanda: 58,0 x 5,0h = 290,0m² - 8,88m² (acesso) = 281,12m²
Note on F68: 6 tubos (Ø2”) de 5,0m de altura (6x5,0 = 30,0m) x 2 laterais = 60,0m 2 tubos (Ø2”) de 5,0m de altura (2x5,0=10,0m) x 2 laterais = 20,0m 58,0m perímetro x 2 = 116,0m 8 tubos (Ø2”) diagonais de 4,45m = 35,60m, Totalizando 231,60m de tubo de Ø2” Corda do tubo (Ø2”)  C = 2πR  C = 2 x 3,14 x 0,025  0,157m Corda x metragem tubo = 0,157m x 231,60m = 36,36m² x 2 = 72,72m²
Note on F70: Fernanda 19,0m x 10,0m = 190m²
Note on F71: Fernanda: 0,20x0,20=0,04 0,04x60 = 2,40m³
Note on F72: Fernanda 1,0x60,0
Note on F74: É a multiplicação da área da escavação (0,20x0,20) pelo metro linear do dreno (60m), descontando-se o volume do tubo (Ø4”), ou seja: Área do tubo (Ø4”) = πR²  3,14 x 0,05² = 0,0078m² Volume do tubo = área x comprimento  0,0078 x 60 = 0,47m³ Área da brita = volume da vala – volume do tubo Área da Brita = (0,20x0,20x60) - 0,47 = 1,93m³
Note on F75: Maely Vasconcellos Dantas: 190,0m² x 0,20h = 38,0m³
Note on F148: Maely Vasconcellos Dantas: 9 lances x 0,85m de assento x 54,40m de arquibancada = 416,16m² 9 lances x 0,40m de espelho x 54,40m de arquibancada = 195,84m² 2,0m de muro x 54,40m de arquibancada = 108,80 Totalizando 720,80m².

## Planilha Orçament. 2025 - AUDIT (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU
LOCAL: RUA CYNIRA MARQUES CESAR, S/N - BAIRRO SÃO JUDAS, SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | BASE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO | CUSTO TOTAL
|  | CÓDIGO |  |  |  | UNIT.
1 |  |  | AUDITORIA INDEPENDENTE
1.1 |  | COTAÇÃO | Auditoria independente | und | 1 | 126183.33 | 126183.33
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 126183.33 | 245725.36 | 230981.84 | 14743.52
[8 empty] | 1008130.99 | 947643.13 | 60487.86
_____________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________________
JOSÉ RICARDO CORTEZ |  |  |  | ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

## Planilha Orçament. 2025 - GERAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU
LOCAL: RUA CYNIRA MARQUES CESAR, S/N - BAIRRO SÃO JUDAS, SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Planilha base: Boletim CDHU 196 - sem desoneração ¦ Data: 11/2024 |  |  |  | DATA BASE: | MARÇO 2025
Planilha base: Boletim Sinapi 12/2024 - sem desoneração ¦ Data: 14/01/2025
ITEM | BASE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
|  | CÓDIGO |  |  |  | UNIT. | COM BDI | COM BDI (20,34%)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 918.82 | 1105.71 | 6634.26
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 19 | 931.5 | 1120.97 | 21298.43
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un/mês | 19 | 1161.86 | 1398.18 | 26565.42
1.4 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m2 | 1848.47 | 5.34 | 6.43 | 11885.66
1.5 | CDHU | 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro (DAP)>15cm<30cm | unid. | 23 | 773.43 | 930.75 | 21407.25
1.6 | CDHU | 34.13.041 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro (DAP)>45cm<60cm | unid. | 4 | 3857.79 | 4642.46 | 18569.84
1.7 | CDHU | 34.13.051 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro (DAP)>60cm<100cm | unid. | 1 | 8193.48 | 9860.03 | 9860.03
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 116220.89 | 116220.89 |  |  | 102800.59 | 96632.55 | 6168.04
2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO (A = 1.386,46m²)
2.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 1386.46 | 3.54 | 4.26 | 5906.32
2.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3cm | m3 | 41.59 | 212.89 | 256.19 | 10654.94
2.3 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) | m3 | 97.05 | 1005.78 | 1210.36 | 117465.44
2.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 3022.48 | 10.27 | 12.36 | 37357.85
2.5 | CDHU | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento (07 rampas de acessibilidade) | m | 7 | 8.57 | 10.31 | 72.17
2.6 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 0.41 | 110.27 | 132.7 | 54.41
2.7 | CDHU | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta/direcional, intertravado, espessura de 6 cm (07 rampas de acessibilidade) | m2 | 1.75 | 132.67 | 159.66 | 279.41
2.8 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 X 45 X 45cm | unid. | 21 | 575.66 | 692.75 | 14547.75
2.9 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | unid. | 2 | 1223.22 | 1472.02 | 2944.04
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 189282.33 | 189282.33 |  |  | 193908.9 | 182274.37 | 11634.53
3. |  |  | PLAYGROUNDS (2 unid. ¦ Área = 108,60m² cada) E EQUIPAMENTOS
3.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 217.2 | 3.54 | 4.26 | 925.27
3.2 | CDHU | 54.06.020 | Guia pré‐moldada curva tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa | m | 84.3 | 58.07 | 69.88 | 5890.88
3.3 | CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia média lavada (esp. 15cm) | m3 | 32.58 | 213.88 | 257.38 | 8385.44
3.4 | CDHU | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | unid. | 2 | 5591.79 | 6729.16 | 13458.32
3.5 | CDHU | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | unid. | 2 | 3083.35 | 3710.5 | 7421
3.6 | CDHU | 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | unid. | 2 | 1890.88 | 2275.48 | 4550.96
3.7 | CDHU | 35.05.240 | Gira-gira em ferro com banco em madeira (08 lugares) | unid. | 2 | 3604.15 | 4337.23 | 8674.46
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 49306.33 | 49306.33 |  |  | 41248.89 | 38773.96 | 2474.93
4. |  |  | QUIOSQUES (3 unid. ¦ Área = 18,27m² cada)
4.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 54.81 | 3.54 | 4.26 | 233.49
4.2 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 12 | 82.59 | 99.39 | 1192.68
4.3 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 0.48 | 64.29 | 77.37 | 37.14
4.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 3.24 | 105.87 | 127.4 | 412.78
4.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 43.74 | 10.87 | 13.08 | 572.12
4.6 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m3 | 0.48 | 503.12 | 605.45 | 290.62
4.7 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e/ou enchimento | m3 | 0.48 | 90.38 | 108.76 | 52.2
4.8 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - VIGAS E PILARES | m3 | 2.79 | 5696.54 | 6855.22 | 19126.06
4.9 | SINAPI | 92540 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telhas cerâmicas, incluso transporte vertical | m2 | 84.81 | 101.62 | 122.29 | 10371.41
4.10 | CDHU | 16.02.045 | Telhas de barro colonial/paulista | m2 | 84.81 | 137.04 | 164.91 | 13986.02
4.11 | CDHU | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 53.7 | 16.19 | 19.48 | 1046.08
4.12 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - MESAS E BANCOS | m3 | 1.05 | 5696.54 | 6855.22 | 7197.98
4.13 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m2 | 188.13 | 29.79 | 35.85 | 6744.46
4.14 | SINAPI | 94279 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. (incluso guias) | m | 47.7 | 43.5 | 52.35 | 2497.1
4.15 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m2 | 54.81 | 121.14 | 145.78 | 7990.2
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 71750.34 | 71750.34 |  |  | 68315.26 | 64216.34 | 4098.92
5. |  |  | QUADRA DE AREIA (Área = 190,0m²)
5.1 |  |  | FECHAMENTO
5.1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m2 | 190 | 17.75 | 21.36 | 4058.4
5.1.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m ALAMBRADO | m3 | 2.61 | 64.29 | 77.37 | 201.94
5.1.3 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 32 | 82.59 | 99.39 | 3180.48
5.1.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) | m3 | 0.26 | 212.89 | 256.19 | 66.61
5.1.5 | CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m2 | 23.2 | 109.46 | 131.72 | 3055.9
5.1.6 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 46.4 | 7.36 | 8.86 | 411.1
5.1.7 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 46.4 | 23.71 | 28.53 | 1323.79
5.1.8 | CDHU | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 46.4 | 14.54 | 17.5 | 812
5.1.9 | CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos - H= 5,00m | m2 | 281.12 | 238.03 | 286.45 | 80526.82
5.1.10 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 72.72 | 49.22 | 59.23 | 4307.21
5.2 |  |  | PISO
5.2.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 190 | 3.54 | 4.26 | 809.4
5.2.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m (DRENO) | m3 | 2.4 | 64.29 | 77.37 | 185.69
5.2.3 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m2 | 60 | 20.56 | 24.74 | 1484.4
5.2.4 | CDHU | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 60 | 12.52 | 15.07 | 904.2
5.2.5 | CDHU | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m3 | 1.93 | 174.39 | 209.86 | 405.03
5.2.6 | CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia média lavada (20cm) | m3 | 38 | 213.88 | 257.38 | 9780.44
5.2.7 | CDHU | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | conj. | 1 | 1923 | 2314.14 | 2314.14
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 113827.55 | 113827.55 |  |  | 133484.96 | 125475.86 | 8009.1
6. |  |  | ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO - PARTE 1
6.1 | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 12 | 2150.48 | 2587.89 | 31054.68
6.2 | CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | unid. | 12 | 802.67 | 965.93 | 11591.16
6.3 | SINAPI | 101658 | Luminária LED para iluminação pública, de 138W até 180W - fornecimento e instalação | unid. | 48 | 465.14 | 559.75 | 26868
6.4 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | unid. | 48 | 96.15 | 115.71 | 5554.08
INFRAESTRUTURA - PARTE 1
6.5 | SINAPI | 97883 | Caixa enterrada retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas 0,60X0,60X0,50m | unid. | 1 | 439.55 | 528.95 | 528.95
6.6 | SINAPI | 97881 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas 0,30X0,30X0,30m | unid. | 12 | 144.65 | 174.07 | 2088.84
6.7 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 21.2 | 64.29 | 77.37 | 1640.24
6.8 | SINAPI | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (iuminação e futura rede de monitoramento) | m | 424 | 14.98 | 18.03 | 7644.72
6.9 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | m3 | 21.2 | 32.8 | 39.47 | 836.76
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 1
6.10 | SINAPI | 101882 | Quadro de distribuiçãoi de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento tifásico, para 30 disjuntores DIN 225A - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 1181.09 | 1421.32 | 1421.32
6.11 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | unid. | 13 | 201.84 | 242.89 | 3157.57
6.12 | SINAPI | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 36 | 128.31 | 154.41 | 5558.76
6.13 | SINAPI | 92988 | Cabo de cobcre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 3 | 55.7 | 67.03 | 201.09
6.14 | SINAPI | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (circuito C6 - 2 fases) | m | 122 | 7.91 | 9.52 | 1161.44
6.15 | SINAPI | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (Aterramento) | m | 212 | 7.91 | 9.52 | 2018.24
6.16 | SINAPI | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (circuitos C7 e C8 - 2 fases) | m | 694 | 11.05 | 13.3 | 9230.2
6.17 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 120 | 16.14 | 19.42 | 2330.4
6.18 | CDHU | 39.09.020 | Conector split‐bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | unid. | 36 | 14.41 | 17.34 | 624.24
6.19 | SINAPI | 101896 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200A - fornecimento e instalação (Entrada e Geral) | unid. | 2 | 623.52 | 750.34 | 1500.68
6.20 | SINAPI | 101894 | Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal de 60 até 100A - fornecimento e instalação (Vestiário) | unid. | 1 | 167.57 | 201.65 | 201.65
6.21 | SINAPI | 93672 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação (Postes existente de iluminação do campo de futebol) | unid. | 4 | 93.1 | 112.04 | 448.16
6.22 | SINAPI | 93663 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal 25A - fornecimento e instalação (circuito C6) | unid. | 1 | 59.49 | 71.59 | 71.59
6.23 | SINAPI | 93662 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação (circuitos C7 e C8) | unid. | 2 | 59.49 | 71.59 | 143.18
6.24 | CDHU | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro | m2 | 2.5 | 590.27 | 710.33 | 1775.83
6.25 | SINAPI | 100704 | Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado em aço inox, largura *50*mm | unid. | 3 | 72.7 | 87.49 | 262.47
ILUMINAÇÃO - PARTE 2
6.26 | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 6 | 2150.48 | 2587.89 | 15527.34
6.27 | CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | unid. | 6 | 802.67 | 965.93 | 5795.58
6.28 | SINAPI | 101658 | Luminária LED para iluminação pública, de 138W até 180W - fornecimento e instalação | unid. | 24 | 465.14 | 559.75 | 13434
6.29 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | unid. | 24 | 96.15 | 115.71 | 2777.04
INFRAESTRUTURA - PARTE 2
6.30 | SINAPI | 97881 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas 0,30X0,30X0,30m | unid. | 7 | 144.65 | 174.07 | 1218.49
6.31 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 23.9 | 64.29 | 77.37 | 1849.14
6.32 | SINAPI | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (iluminação e futura rede de monitoramento) | m | 478 | 14.98 | 18.03 | 8618.34
6.33 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | m3 | 23.9 | 32.8 | 39.47 | 943.33 |  | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 2
6.34 | SINAPI | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 358.41 | 431.31 | 431.31
6.35 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | unid. | 7 | 201.84 | 242.89 | 1700.23
6.36 | SINAPI | 101502 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto) | unid. | 1 | 2035.25 | 2449.22 | 2449.22
6.37 | SINAPI | 5045 | Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 11 metros, resistência de 200 a 300 DAN, TIPO C-14 | unid. | 1 | 1446.12 | 1740.26 | 1740.26
6.38 | SINAPI | 100600 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9m, carga nominal de 300 DAN, engastamento base concretada com 1,00m de concreto e 0,50m de solo (não inclui fornecimento) | unid. | 1 | 666.77 | 802.39 | 802.39
6.39 | SINAPI | 92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação | m | 8 | 16.46 | 19.81 | 158.48
6.40 | SINAPI | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM²,anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (Aterramento) | m | 239 | 7.91 | 9.52 | 2275.28
6.41 | SINAPI | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (circuitos C1 e C2 - 2 fases) | m | 748 | 11.05 | 13.3 | 9948.4
6.42 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 60 | 16.14 | 19.42 | 1165.2
6.43 | CDHU | 39.09.020 | Conector split‐bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | unid. | 18 | 14.41 | 17.34 | 312.12
6.44 | SINAPI | 93666 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 60A - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 78.7 | 94.71 | 189.42
6.45 | SINAPI | 93662 | Disjuntor bipolar tipo DIN, ciorrente nominal de 20A - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 59.49 | 71.59 | 143.18
6.46 | SINAPI | 101159 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5X10X20cm (esp.10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m2 | 3.78 | 148.24 | 178.39 | 674.31
6.47 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 7.56 | 7.36 | 8.86 | 66.98
6.48 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 7.56 | 23.71 | 28.53 | 215.69
6.49 | SINAPI | 93205 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto | m | 2.1 | 69.22 | 83.3 | 174.93
6.50 | CDHU | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro | m2 | 1.25 | 590.27 | 710.33 | 887.91
6.51 | SINAPI | 100704 | Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado em aço inox, largura *50*mm | un. | 2 | 72.7 | 87.49 | 174.98
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 191587.8 | 191587.8 |  |  | 218401.67 | 205297.57 | 13104.1
7. |  |  | PAISAGISMO
7.1 | CDHU | 34.04.370 | Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m | unid. | 4 | 161.84 | 194.76 | 779.04
7.2 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá ‐ h= 4,00 m | unid. | 7 | 456.51 | 549.36 | 3845.52
7.3 | CDHU | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo ‐ h= 2,00 m (compensação) | unid. | 5 | 165.39 | 199.03 | 995.15
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5619.71 | 5619.71 |  |  | 4245.35 | 3990.63 | 254.72
8. |  |  | CAMPO DE FUTEBOL (Recuperação - Área 7.696,00m²)
8.1 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL
8.1.1 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m2 | 7696 | 5.34 | 6.43 | 49485.28
8.1.2 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 7696 | 3.54 | 4.26 | 32784.96
8.1.3 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas | m2 | 7696 | 18.52 | 22.29 | 171543.84
8.2 |  |  | ARQUIBANCADA
8.2.1 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m2 | 720.8 | 9.01 | 10.84 | 7813.47
8.2.2 | CDHU | 33.10.070 | Pintura com borracha clorada em massa, inclusive preparo | m2 | 720.8 | 41.13 | 49.5 | 35679.6
8.2.3 | CDHU | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 13.7 | 254.49 | 306.25 | 4195.63
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 301502.78
9 |  |  | AUDITORIA INDEPENDENTE
9.1 |  | COTAÇÃO | Auditoria independente | und | 1 | 66850 | 66850 | 66850
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 66850 | 301502.78 |  |  | 245725.36 | 230981.84 | 14743.52
TOTAL (R$) com BDI (20,34%) | [5 empty] | 1105947.73
[9 empty] | 1039097.73 |  |  | 1008130.99 | 947643.13 | 60487.86
_____________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________________
JOSÉ RICARDO CORTEZ |  |  |  | ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Note on F15: 1.386,46m² (passeio) 190,00m² (quadra de areia) 108,60x2 = 217,20m² (2 playground) 18,27x3 = 54,81m² (3 quiosques) = 1.848,47
Note on F21: Maely Vasconcellos Dantas: Área passeio
Note on F22: Área passeio x esp
Note on F23: Maely Área cimentada x esp. 1.386,46 x 0,07
Note on F24: Maely Vasconcellos Dantas: Área passeio x 2,18kg/m²
Note on F25: 1M POR RAMPA
Note on F26: 0,15 X 0,30H X 1,00M = 0,045M³ X 7 RAMPAS = 0,32M³ X 30%
Note on F27: 0,25 1,00M = 0,25M² X 7 RAMPAS
Note on F32: Maely Vasconcellos Dantas: Área x 2 playground
Note on F33: Maely Vasconcellos Dantas: (16+26,15)m x 2unid.
Note on F34: Área x esp. X unid. 108,60 x 0,15 x 2
Note on F42: 4,00m profund.
Note on F43: 0,60x0,60x0,45 = 0,162m³ x 3 quiosques = 0,49m³
Note on F44: 2,40mx0,45h = 1,08m² x 3 quiosques = 3,24m²
Note on F45: 90/m³
Note on F46: 0,60x0,60x0,45 = 0,162m³
Note on F48: pilar central: 0,1m² (0,34 diametro) x 4,20h = 0,42m³ Vigas + mão francesa: 0,02m² (0,16 diamentro) x4,25m (2,85m + 1,40m) = 0,09m³ x 12un = 1,02m² = (0,42 + 1,02)m³ x 3 quiosques = 4,32m³
Note on F49: 25,55m² x 3un
Note on F51: 17,92m x 3un
Note on F52: 0,40m³ x 3quiosque
Note on F54: 15,90m x 3un
Note on F55: 18,27m² x 3un
Note on F59: Fernanda 19,0m x 10,0m = 190m²
Note on F60: baldrame x perímetro (0,15x0,30) x (58,0)
Note on F61: Fernanda: 16 Brocas de 2,0h.
Note on F62: 0,15 (largura vala) x 58,00m x 0,03h = 0,26m³
Note on F63: Maely Vasconcellos Dantas: perímetro x 2 fiada 58m x 0,40h = 23,20m²
Note on F66: Maely Vasconcellos Dantas: Mesma metragem da alvenaria x 2 (lados)
Note on F67: Fernanda: 58,0 x 5,0h = 290,0m² - 8,88m² (acesso) = 281,12m²
Note on F68: 6 tubos (Ø2”) de 5,0m de altura (6x5,0 = 30,0m) x 2 laterais = 60,0m 2 tubos (Ø2”) de 5,0m de altura (2x5,0=10,0m) x 2 laterais = 20,0m 58,0m perímetro x 2 = 116,0m 8 tubos (Ø2”) diagonais de 4,45m = 35,60m, Totalizando 231,60m de tubo de Ø2” Corda do tubo (Ø2”)  C = 2πR  C = 2 x 3,14 x 0,025  0,157m Corda x metragem tubo = 0,157m x 231,60m = 36,36m² x 2 = 72,72m²
Note on F70: Fernanda 19,0m x 10,0m = 190m²
Note on F71: Fernanda: 0,20x0,20=0,04 0,04x60 = 2,40m³
Note on F72: Fernanda 1,0x60,0
Note on F74: É a multiplicação da área da escavação (0,20x0,20) pelo metro linear do dreno (60m), descontando-se o volume do tubo (Ø4”), ou seja: Área do tubo (Ø4”) = πR²  3,14 x 0,05² = 0,0078m² Volume do tubo = área x comprimento  0,0078 x 60 = 0,47m³ Área da brita = volume da vala – volume do tubo Área da Brita = (0,20x0,20x60) - 0,47 = 1,93m³
Note on F75: Maely Vasconcellos Dantas: 190,0m² x 0,20h = 38,0m³
Note on F148: Maely Vasconcellos Dantas: 9 lances x 0,85m de assento x 54,40m de arquibancada = 416,16m² 9 lances x 0,40m de espelho x 54,40m de arquibancada = 195,84m² 2,0m de muro x 54,40m de arquibancada = 108,80 Totalizando 720,80m².
Note on F153: Maely Vasconcellos Dantas: 9 lances x 0,85m de assento x 54,40m de arquibancada = 416,16m² 9 lances x 0,40m de espelho x 54,40m de arquibancada = 195,84m² 2,0m de muro x 54,40m de arquibancada = 108,80 Totalizando 720,80m².

## Cronogr Físico 2025 - OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo | [6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DAS
| ATIVIDADES | [19 empty] | TOTAL
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | (R$)
|  | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA
IMPLANTAÇÃO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 58110.45 | 58110.44 | [17 empty] | 116220.89
2 | PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO (A = 1.386,46m²) |  |  |  | 47320.58 | 47320.58 | 47320.58 | 47320.59 | [12 empty] | 189282.33
3 | PLAYGROUNDS (2 unid. ¦ Área = 108,60m² cada) E EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 49306.33 | [5 empty] | 49306.33
4 | QUIOSQUES (3 unid. ¦ Área = 18,27m² cada) | [7 empty] | 23916.78 | 23916.78 | 23916.78 | [9 empty] | 71750.34
5 | QUADRA DE AREIA (Área = 190,0m²) | [7 empty] | 37942.52 | 37942.52 | 37942.51 | [9 empty] | 113827.55
6 | ILUMINAÇÃO |  |  | 47896.95 | [7 empty] | 47896.95 | 47896.95 | 47896.95 | [6 empty] | 191587.8
7 | PAISAGISMO | [13 empty] | 5619.71 | [5 empty] | 5619.71
8 | CAMPO DE FUTEBOL (Recuperação - Área 7.696,00m²) | [14 empty] | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.54 | 301502.78
TOTAL (R$) COM BDI (20,34%) |  | 58110.45 | 58110.44 | 47896.95 | 47320.58 | 47320.58 | 47320.58 | 47320.59 | 61859.3 | 61859.3 | 61859.29 | 47896.95 | 47896.95 | 47896.95 | 54926.04 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.54 | 1039097.73 | 1055056.82
| FID | 54623.82 | 54623.81 | 45023.13 | 44481.35 | 44481.35 | 44481.35 | 44481.35 | 58147.74 | 58147.74 | 58147.73 | 45023.13 | 45023.13 | 45023.13 | 51630.48 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.51 | 976751.87
| CONV. | 3486.63 | 3486.63 | 2873.82 | 2839.23 | 2839.23 | 2839.23 | 2839.24 | 3711.56 | 3711.56 | 3711.56 | 2873.82 | 2873.82 | 2873.82 | 3295.56 | 3618.03 | 3618.03 | 3618.03 | 3618.03 | 3618.03 | 62345.86
| JOSÉ RICARDO CORTEZ | [6 empty] | ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
| PREFEITO MUNICIPAL | [6 empty] | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5070011450
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP | [6 empty] | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO URBANO

## Cronogr Desembolso 2025 - OBRAS (hidden)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  | OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU | [6 empty] | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
| ATIVIDADES | (LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: 24 MESES) | [23 empty] | TOTAL
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | (R$)
|  | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | Recebimento | Recebimento
IMPLANTAÇÃO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU
1 | LICITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 58110.45 | 58110.44 | [17 empty] | 0 | 0 | 116220.89
3 | PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO (A = 1.386,46m²) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 47320.58 | 47320.58 | 47320.58 | 47320.59 | [12 empty] | 0 | 0 | 189282.33
4 | PLAYGROUNDS (2 unid. ¦ Área = 108,60m² cada) E EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 49306.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 49306.33
5 | QUIOSQUES (3 unid. ¦ Área = 18,27m² cada) | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 23916.78 | 23916.78 | 23916.78 | [9 empty] | 0 | 0 | 71750.34
6 | QUADRA DE AREIA (Área = 190,0m²) | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 37942.52 | 37942.52 | 37942.51 | [9 empty] | 0 | 0 | 113827.55
7 | ILUMINAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 47896.95 | [7 empty] | 47896.95 | 47896.95 | 47896.95 | [6 empty] | 0 | 0 | 191587.8
8 | PAISAGISMO | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 5619.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 5619.71
9 | CAMPO DE FUTEBOL (Recuperação - Área 7.696,00m²) | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.54 | 0 | 0 | 301502.78
TOTAL (R$) COM BDI (20,34%) |  | 0 | 0 | 0 | 58110.45 | 58110.44 | 47896.95 | 47320.58 | 47320.58 | 47320.58 | 47320.59 | 61859.3 | 61859.3 | 61859.29 | 47896.95 | 47896.95 | 47896.95 | 54926.04 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.54 | 0 | 0 | 1039097.73 | 1055056.82
| FID | 0 | 0 | 0 | 54623.82 | 54623.81 | 45023.13 | 44481.35 | 44481.35 | 44481.35 | 44481.35 | 58147.74 | 58147.74 | 58147.73 | 45023.13 | 45023.13 | 45023.13 | 51630.48 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.51 | 0 | 0 | 976751.87
| CONV. | 0 | 0 | 0 | 3486.63 | 3486.63 | 2873.82 | 2839.23 | 2839.23 | 2839.23 | 2839.24 | 3711.56 | 3711.56 | 3711.56 | 2873.82 | 2873.82 | 2873.82 | 3295.56 | 3618.03 | 3618.03 | 3618.03 | 3618.03 | 3618.03 | 0 | 0 | 62345.86
| JOSÉ RICARDO CORTEZ |  |  | ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5070011450
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO URBANO

## Cronogr Desembolso 2025 - AUDIT (hidden)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  | OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU | [6 empty] | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
| ATIVIDADES | (LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: 24 MESES) | [23 empty] | TOTAL
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | (R$)
|  | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | Recebimento | Recebimento
IMPLANTAÇÃO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU
10 | AUDITORIA INDEPENDENTE | 0 | 0 | 0 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.19 | 0 | 0 | 126183.33
TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.23 | 6641.19 | 0 | 0 | 126183.33 | 1055056.82
| JOSÉ RICARDO CORTEZ |  |  | ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5070011450
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO URBANO

## Cronogr Desembolso 2025 - GERAL (hidden)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  | OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU | [6 empty] | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
| ATIVIDADES | (LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: 24 MESES) | [23 empty] | TOTAL
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | (R$)
|  | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | Recebimento | Recebimento
IMPLANTAÇÃO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU
1 | LICITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 58110.45 | 58110.44 | [17 empty] | 0 | 0 | 116220.89
3 | PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO (A = 1.386,46m²) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 47320.58 | 47320.58 | 47320.58 | 47320.59 | [12 empty] | 0 | 0 | 189282.33
4 | PLAYGROUNDS (2 unid. ¦ Área = 108,60m² cada) E EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 49306.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 49306.33
5 | QUIOSQUES (3 unid. ¦ Área = 18,27m² cada) | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 23916.78 | 23916.78 | 23916.78 | [9 empty] | 0 | 0 | 71750.34
6 | QUADRA DE AREIA (Área = 190,0m²) | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 37942.52 | 37942.52 | 37942.51 | [9 empty] | 0 | 0 | 113827.55
7 | ILUMINAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 47896.95 | [7 empty] | 47896.95 | 47896.95 | 47896.95 | [6 empty] | 0 | 0 | 191587.8
8 | PAISAGISMO | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 5619.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 5619.71
9 | CAMPO DE FUTEBOL (Recuperação - Área 7.696,00m²) | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.56 | 60300.54 | 0 | 0 | 301502.78
10 | AUDITORIA INDEPENDENTE | 0 | 0 | 0 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.42 | 3518.44 | 0 | 0 | 66850
11 | RECEBIMENTO | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL (R$) COM BDI (20,34%) |  | 0 | 0 | 0 | 61628.87 | 61628.86 | 51415.37 | 50839 | 50839 | 50839 | 50839.01 | 65377.72 | 65377.72 | 65377.71 | 51415.37 | 51415.37 | 51415.37 | 58444.46 | 63818.98 | 63818.98 | 63818.98 | 63818.98 | 63818.98 | 0 | 0 | 1105947.73 | 1055056.82
| FID | 0 | 0 | 0 | 54623.82 | 54623.81 | 45023.13 | 44481.35 | 44481.35 | 44481.35 | 44481.35 | 58147.74 | 58147.74 | 58147.73 | 45023.13 | 45023.13 | 45023.13 | 51630.48 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.53 | 56682.51 | 0 | 0 | 976751.87
| CONV. | 0 | 0 | 0 | 7005.05 | 7005.05 | 6392.24 | 6357.65 | 6357.65 | 6357.65 | 6357.66 | 7229.98 | 7229.98 | 7229.98 | 6392.24 | 6392.24 | 6392.24 | 6813.98 | 7136.45 | 7136.45 | 7136.45 | 7136.45 | 7136.47 | 0 | 0 | 129195.86
| JOSÉ RICARDO CORTEZ |  |  | ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5070011450
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO URBANO

## Cronogr Execução 2025 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU
LOCAL: RUA CYNIRA MARQUES CESAR, S/N - SÃO JUDAS, SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Data: | 17/03/2025
META | ETAPA OU FASE | INDICADOR FÍSICO |  | DURAÇÃO
|  | Unidade | Quantidade | Inicio | Término
1 | PROCESSO LICITATÓRIO | und. | 1 | Mês 01 | Mês 03
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | und. | 1 | Mês 04 | Mês 05
3 | PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO (A = 1.386,46m²) | und. | 1 | Mês 07 | Mês 10
4 | PLAYGROUNDS (2 unid. ¦ Área = 108,60m² cada) E EQUIPAMENTOS | und. | 1 | Mês 17 | Mês 17
5 | QUIOSQUES (3 unid. ¦ Área = 18,27m² cada) | und. | 1 | Mês 11 | Mês 13
6 | QUADRA DE AREIA (Área = 190,0m²) | und. | 1 | Mês 11 | Mês 13
7 | ILUMINAÇÃO | und. | 1 | Mês 06 | Mês 16
8 | PAISAGISMO | und. | 1 | Mês 17 | Mês 17
9 | CAMPO DE FUTEBOL | und. | 1 | Mês 18 | Mês 22
10 | AUDITORIA INDEPENDENTE | und. | 1 | Mês 4 | Mês 22
11 | RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO | und. | 1 | Mês 23 | Mês 24
_____________________________________________________
JOSÉ RICARDO CORTEZ |  | ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5070011450
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
354.4