## Orçamento Galeriais Pluviais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base:abril 2025- Boletim CDHU 197
GALERIAS PLUVIAIS -BAIRRO VALE VERDE
ITEM | CÓDIGO CDHU | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (MATERIAL + M.OBRA) | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 | GALERIA PLUVIAL
1.1 | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m | m³ | 1023.5 | 12.55 | 12844.925
1.2 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 835.42 | 7.05 | 5889.711
1.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada (10 cm) | m³ | 50.38 | 208.83 | 10520.8554
1.4 | 46.12.150 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 96 | 255.2 | 24499.2
1.5 | 46.12.170 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 116 | 654.32 | 75901.12
1.6 | 46.12.140 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm | m | 69 | 902.42 | 62266.98
1.7 | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha (8 UND. DUPLAS) | UNID. | 16 | 2944.76 | 47116.16
1.8 | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UNID. | 2 | 6.825,93 | #VALUE!
1.9 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço (2 X 0,5 M) | m | 1 | 731,81 | #VALUE!
1.10 | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UNID. | 2 | 483.51 | 967.02
1.11 | 101585/Sinapi | Escoramento de Vala, Tipo Contínuo, com Profundidade de 1,5 A 3,0 m, Largura Maior ou Igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. AF_08/2020 | m² | 767.6 | 87.29 | 67003.804
|  | SUBTOTAL |  |  |  | #VALUE!
2 | CAIXAS DISSIPADORAS (3 unidades)
2.1 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 12 | 65.75 | 789
2.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - Caixa | kg | 12.9 | 13.04 | 168.216
2.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.36 | 208.83 | 75.1788
2.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 44.43 | 11.45 | 508.7235
2.5 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 72 | 102.58 | 7385.76
2.6 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - Caixa (15 cm) | m³ | 3.91 | 443.9 | 1735.649
2.7 | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 48 | 6.17 | 296.16
2.8 | 17.02.220 | Reboco | m² | 48 | 13.21 | 634.08
2.9 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - Tampa | kg | 8.52 | 13.04 | 111.1008
2.10 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - Tampa | m³ | 1.2 | 443.9 | 532.68
2.11 | 46.12.010 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm | m | 3 | 105.15 | 315.45
2.12 | 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 1 | 127.84 | 127.84
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 12679.8381
| TOTAL (R$) |  |  |  | #VALUE!
| BDI 19,60% (R$) |  |  |  | #VALUE!
| TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$) |  |  |  | #VALUE!
Santo Antonio de Posse, 07 de maio de 2025.
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| JOSÉ RICARDO CORTEZ |  | RONALDO APARECIDO FERREIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
Note on E8: Daniel Calefi Distancia x Largura x Altura 72 x 1,5 x 3 - 324 m³
Note on E9: LEONARDO T600 =152,928 M3+T1000 =396,14 M3+T1200= 286,35M3 ÁREA DE ESCAVAÇÃO-AREA DOS TUBOS
Note on E10: leonardo - espessura 10 cm x area (503,80) lastro fundo de vala 0,10x(69x,2,20)+0,10x/116x2)+0,10x(96x1,25)
Note on E11: Daniel Calefi Trecho que cruza a rua principal - caixa a caixa
Note on E13: Daniel Calefi Tubulação da caixa até o destino final
Note on E18: LEONARDO T 1.000 (116 x 2 H) x 2 faces T 1.200 (69 x 2,2 H) x 2 faces
Note on E21: Daniel Calefi profundidade 1 m X 4 X 3 CAIXAS
Note on E22: Daniel Calefi - Malha pop 20 x 20 x 3,4 ( 2 x 3 m) - 4,3 kg / unid. - Será usado 2 malhas já que são duas caixas - 3 malhas x 4,3 kg - 12,9 kg
Note on E23: Daniel Calefi - espessura 3 cm x 2 caixas de 2 x 2 x 2 (HxBxL) - 2 x 2 x 0,03 x 3 CAIXAS- 0,36m³
Note on E24: Daniel Calefi : - caixa 2 x 2 x 2 m (altura x largura x largura) - 16 ferro construção de 3 m Total - 16 x 3 - 48 m linear Peso Total - 48 x 0,617 - 29,62 kg
Note on E25: Daniel Calefi Caixa de Passagem - 2 caixas 2 x 2 x 2 m altura x largura x faces da caixa x qtd de caixas 2 x 2 x 6 x 3- 72m²
Note on E26: Leonardo CONCRETO 2 CAIXAS Glaute - furo bloco 0,0195 - 8 furos - altura 2 m V - 0,0195 x 36 x 2 = 1,41 m³ Base - 2 x 2 x 0,15 x 2 =1,20 m³ TOTAL Duas Caixas - Volume Total - 1,41 + 1,20 = 2,61 m³
Note on E27: Daniel Calefi - cada caixa tem 4 faces internas - 2 x 2 x 4 (altura x largura x qtd faces) - 16 m² Total são 2 caixas então - 16 x 2 - 32 m²
Note on E28: Daniel Calefi - cada caixa tem 4 faces internas - 2 x 2 x 4 (altura x largura x qtd faces) - 16 m² Total são 2 caixas então - 16 x 2 - 32 m²
Note on E29: Daniel Calefi - 2 Caixas 2 x 2 m peso especifico malha 20x20x3,4 - 0,71 kg / m² - 2 x 2 x 2 x 0,71 - 5,68 kg
Note on E30: Daniel Calefi Furegatti: - 2 Tampas 2 x 2 x 0,10 m de espessura Volume - 2 x 2 x 2 x 0,10 - 0,8 m³ concreto

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
| OBRA: GALERIAS PLUVIAIS BAIRRO VALE VERDE |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base:abril 2025- Boletim CDHU 197
GALERIAS PLUVIAIS -BAIRRO VALE VERDE | [5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 dias) |  |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (MATERIAL + M.OBRA) | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$) |  |  |  | (R$)
1 | GALERIA PLUVIAL |  |  |  |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês
1.1 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m | m³ | 1023.5 | 12.55 | 12844.925 | 4281.6417 | 4281.6417 | 4281.6417 | 12844.925
1.2 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 835.42 | 7.05 | 5889.711 | 1963.237 | 1963.237 | 1963.237 | 5889.711
1.3 | Lastro de pedra britada (10 cm) | m³ | 50.38 | 208.83 | 10520.8554 | 3506.9518 | 3506.9518 | 3506.9518 | 10520.8554
1.4 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 96 | 255.2 | 24499.2 | 8166.4 | 8166.4 | 8166.4 | 24499.2
1.5 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 116 | 654.32 | 75901.12 | 25300.3733 | 25300.3733 | 25300.3733 | 75901.12
1.6 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm | m | 69 | 902.42 | 62266.98 | 20755.66 | 20755.66 | 20755.66 | 62266.98
1.7 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha (8 UND. DUPLAS) | UNID. | 16 | 2944.76 | 47116.16 | 15705.3867 | 15705.3867 | 15705.3867 | 47116.16
1.8 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UNID. | 2 | 6.825,93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.9 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço (2 X 0,5 M) | m | 1 | 731,81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.10 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UNID. | 2 | 483.51 | 967.02 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 967.02
1.11 | Escoramento de Vala, Tipo Contínuo, com Profundidade de 1,5 A 3,0 m, Largura Maior ou Igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. AF_08/2020 | m² | 767.6 | 87.29 | 67003.804 | 22334.6013 | 22334.6013 | 22334.6013 | 67003.804
| SUBTOTAL |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
2 | CAIXAS DISSIPADORAS (2 unidades) |  |  |  |  | 0
2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 12 | 65.75 | 789 | 263 | 263 | 263 | 789
2.2 | Armadura em tela soldada de aço - Caixa | kg | 12.9 | 13.04 | 168.216 | 56.072 | 56.072 | 56.072 | 168.216
2.3 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.36 | 208.83 | 75.1788 | 25.0596 | 25.0596 | 25.0596 | 75.1788
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 44.43 | 11.45 | 508.7235 | 169.5745 | 169.5745 | 169.5745 | 508.7235
2.5 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 72 | 102.58 | 7385.76 | 2461.92 | 2461.92 | 2461.92 | 7385.76
2.6 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - Caixa (15 cm) | m³ | 3.91 | 443.9 | 1735.649 | 578.5497 | 578.5497 | 578.5497 | 1735.649
2.7 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 48 | 6.17 | 296.16 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 296.16
2.8 | Reboco | m² | 48 | 13.21 | 634.08 | 211.36 | 211.36 | 211.36 | 634.08
2.9 | Armadura em tela soldada de aço - Tampa | kg | 8.52 | 13.04 | 111.1008 | 37.0336 | 37.0336 | 37.0336 | 111.1008
2.10 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - Tampa | m³ | 1.2 | 443.9 | 532.68 | 177.56 | 177.56 | 177.56 | 532.68
2.11 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm | m | 3 | 105.15 | 315.45 | 105.15 | 105.15 | 105.15 | 315.45
2.12 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 1 | 127.84 | 127.84 | 42.6133 | 42.6133 | 42.6133 | 127.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 12679.8381 | 0 |  |  | 12679.8381
|  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Santo Antonio de Posse, 07 de maio de 2025.
______________________________________________
RONALDO APARECIDO FERREIRA
AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Note on D8: Daniel Calefi Distancia x Largura x Altura 72 x 1,5 x 3 - 324 m³
Note on D9: LEONARDO T600 =152,928 M3+T1000 =396,14 M3+T1200= 286,35M3 ÁREA DE ESCAVAÇÃO-AREA DOS TUBOS
Note on D10: leonardo - espessura 10 cm x area (503,80) lastro fundo de vala 0,10x(69x,2,20)+0,10x/116x2)+0,10x(96x1,25)
Note on D11: Daniel Calefi Trecho que cruza a rua principal - caixa a caixa
Note on D13: Daniel Calefi Tubulação da caixa até o destino final
Note on D18: LEONARDO T 1.000 (116 x 2 H) x 2 faces T 1.200 (69 x 2,2 H) x 2 faces
Note on D21: Daniel Calefi profundidade 1 m
Note on D22: Daniel Calefi - Malha pop 20 x 20 x 3,4 ( 2 x 3 m) - 4,3 kg / unid. - Será usado 2 malhas já que são duas caixas - 2 malhas x 4,3 kg - 8,6 kg
Note on D23: Daniel Calefi - espessura 3 cm x 2 caixas de 2 x 2 x 2 (HxBxL) - 2 x 2 x 0,03 x 2 - 0,24 m³
Note on D24: Daniel Calefi : - caixa 2 x 2 x 2 m (altura x largura x largura) - 16 ferro construção de 3 m Total - 16 x 3 - 48 m linear Peso Total - 48 x 0,617 - 29,62 kg
Note on D25: Daniel Calefi Caixa de Passagem - 2 caixas 2 x 2 x 2 m altura x largura x faces da caixa x qtd de caixas 2 x 2 x 6 x 2 - 48 m²
Note on D26: Leonardo CONCRETO 2 CAIXAS Glaute - furo bloco 0,0195 - 8 furos - altura 2 m V - 0,0195 x 36 x 2 = 1,41 m³ Base - 2 x 2 x 0,15 x 2 =1,20 m³ TOTAL Duas Caixas - Volume Total - 1,41 + 1,20 = 2,61 m³
Note on D27: Daniel Calefi - cada caixa tem 4 faces internas - 2 x 2 x 4 (altura x largura x qtd faces) - 16 m² Total são 2 caixas então - 16 x 2 - 32 m²
Note on D28: Daniel Calefi - cada caixa tem 4 faces internas - 2 x 2 x 4 (altura x largura x qtd faces) - 16 m² Total são 2 caixas então - 16 x 2 - 32 m²
Note on D29: Daniel Calefi - 2 Caixas 2 x 2 m peso especifico malha 20x20x3,4 - 0,71 kg / m² - 2 x 2 x 2 x 0,71 - 5,68 kg
Note on D30: Daniel Calefi Furegatti: - 2 Tampas 2 x 2 x 0,10 m de espessura Volume - 2 x 2 x 2 x 0,10 - 0,8 m³ concreto
Note on D32: Daniel Calefi Furegatti: - 2 Tampas 2 x 2 x 0,10 m de espessura Volume - 2 x 2 x 2 x 0,10 - 0,8 m³ concreto